附件1：

项目类别：

安徽省高等学校

省级质量工程项目结题报告

| 项目名称： | 法学专业综合改革试点 |
| --- | --- |
| 项目负责人： | 张卫彬 |
| 联系方式： | 0552-3173178 |
| 所在单位： | 安徽财经大学法学院 |
| 立项时间： | 2012.12.14 |
| 填表时间： | 2019.4.3 |

安徽省教育厅  财政厅

填  表  说  明

1. 本报告书适用于省级质量工程项目中示范高职、大方高水平大学、品牌（特色）专业、专业综合改革试点、实训中心、校企合作实践教育基地、虚拟仿真实验教学中心、虚拟仿真实验教学项目、教学团队、人才培养模式创新试验区、卓越人才教育培养计划、精品课程、精品视频公开课、精品资源共享课、智慧课堂试点项目、数字图书馆、规划教材、应用型教师教学能力发展中心、高校合作联盟建设和分类管理改革试点、大学生创客实验室建设计划、大学生创新创业训练计划等建设项目。报告书由项目负责人填写，经学校组织的专家验收给出结论后，上报省教育厅备案，作为项目验收的依据。

2.报告书内容应据实填写，项目负责人对材料真实性负责。

3.盖章部分可扫描后粘贴在报告中上传系统，或在学校留存备查。

一、项目建设目标

（一）总体目标 以“培养系统掌握法学知识，兼具经济、管理类学科专业基本知识，养成良好法律思维并系统掌握法律技能与方法，‘厚基础、宽口径’，能力强、素质高，富有创新精神的‘财经’类应用型、复合型高级专门人才”为目标，进一步优化作为多科性地方财经类院校法学专业的人才培养模式设计，充分利用学校经济、管理类学科专业教育资源，努力培育和精心打造具有自身优势与特色并能积极服务人才培养目标要求的教学团队，建立和形成与基层司法、执法机关、金融机构以及企业实体单位等实务部门的信息交流和人才培养合作与联动机制，不断进行课程体系与教学内容、教学方式与方法、教学技术与手段等方面的改革和创新，重点改革和加强实践性教学环节，优化实验实训教学体系设计，有效保障和不断提高人才培养质量，形成和凸显多科性财经类院校法学专业建设与发展的优势与特色。 （二）阶段目标 1．第一阶段 （1）完成法学专业人才培养方案的全面修订。 （2）巩固和加强国际法与经济法教学团队，形成宪法学与行政法学、民商法学、刑法学、诉讼法学等专业方向教学团队的组建与调整方案。 （3）与经济管理科学专业所在相关学院合作，全面组建服务于“财经类应用型复合型高级法律职业人才”培养过程中有关经济管理类课程教学的“法务会计课程教学团队”、“法律金融学课程教学团队”。 （4）在修改完善法学专业学生实践教学管理文件基础上，进一步加强法律实验室相关硬件设施建设，与蚌埠市司法系统全面进行法学教育实践基地共建。 2．第二阶段 （1）切实加强与法律实务部门的交流合作，初步形成学院与法律实务部门之间的法律人才培养联动机制。 （2）教学团队建设达到全新水平，包括学生社会实践指导教师在内的师资队伍建设水平明显提升。 （3）基于全新人才培养方案的要求，完成教学大纲等教学文件的修订，典型案例等辅助教材建设取得较好成绩。 （4）课程建设取得显著成就，课程体系与教学内容改革得到进一步推进。 （5）教学方式与方法改革不断推进，实践性教学环节得到显著增强。 （6）通过各项管理制度的全面修订，形成良好的法学专业建设与改革保障机制。 3．第三阶段 （1）学院与法律实务部门之间的法律人才培养联动机制全面、有效运转。 （2）师资队伍的学历、职称、年龄、专业等结构全面优化，教学团队建设卓有成效。 （3）教学内容与课程体系改革得到明显突破，教学方式与方法改革取得显著成绩。 （4）校内外实践教学得到显著增强，校内法律实务示范实训中心形成，校外法学教育实践基地运转良好，专兼职统一、校内外结合的实践指导教师队伍完全满足学生实践教学需要。 （5）人才培养质量以及专业建设水平得到明显提升，人才培养模式改革具有鲜明特色，能为校内外专业建设与改革，尤其能为财经类院校的法学专业建设提供经验借鉴和榜样示范作用。

二、建设情况综述（对照项目建设任务书）

（项目的执行情况，采取的主要措施；项目建设进展，建设过程中开展的主要活动等） （一）项目的执行情况、采取的主要措施 自2012年“法学专业综合改革试点”项目获准立项后，我们根据相关要求研究制订了详细实施方案，并严格按照《项目任务书》中确定的项目建设目标、建设方案和建设进度计划安排进行项目的实施工作。截止2018年底，基本完成各项项目建设目标。 为保证项目如期完成，项目组主要从以下五个方面推动项目建设，每一个方面都采取了相应的措施，并有针对性地开展了相关活动，各方面建设都取得了良好效果。这五个方面分别是：一是强化教学管理制度建设；二是加大学科建设力度；三是加强师资队伍建设；四是加强理论和实践教学并重的教学模式建设。五是加强学生专业能力培养机制的建设。 1．强化教学管理制度建设 良好的教学管理制度对于进一步提高我校法学专业教学质量水平，规范教学秩序，持续推动和保障法学专业建设的科学发展将产生深远影响。 从2012年开始，法学院就开始启动各项教学管理制度的建设。学院首先确定了教学管理制度的制定原则：一是教学管理制度的覆盖面要全，应涵盖教学的各个环节各个角度，为教学活动的有序进行提供全方位保障；二是各项教学管理制度应结合实际，有可操作性，不能空喊口号；三是各项教学管理制度的语言应严谨、精炼，不能自相矛盾。 依据这些原则，法学院的教学管理制度应涵盖如下四方面：一是综合管理制度；二是教学科研管理制度；三是实验室实训管理制度；四是学生管理制度。每方面都设计了10-20项具体的管理制度。 规范的管理制度为法学专业综合改革的进行提供了保障，使得各项改革能够顺利进行，也为改革取得圆满成功奠定了基础。 2. 加大学科建设力度 首先，深入调研，调整定位我校法学本科专业人才培养目标。为了有效增强人才培养对经济社会发展法律人才需求的适应性，确保人才培养方案的科学性和先进性，项目组成员按计划深入开展了大量调查研究工作。一是多次召开专题研讨会，组织专家、主要任课教师、学生代表等就法学专业人才培养模式进行研讨；二是与法院、检察院、司法局、律师事务所等法律实务部门进行多次交流，了解他们的法律人才需求状况，主要了解他们对法律人才的知识结构以及业务能与综合素质等方面的要求；三是走访校友，请他们结合自身的体会，给人才培养方案的修订提供宝贵意见；四是赴相关高校进行调研，借鉴他们的有益经验。在全面调研基础上，我们已经明确我校法学本科专业人才培养目标定位和人才培养模式，每年都对《法学专业人才培养方案》进行修订和优化。 其次，加强教学团队和精品课程建设，在项目执行期间，法学院在巩固原有经济法、国际法学两个特色学科建设的基础上，着力培育新的教学科研创新团队；加大教学改革力度，制定了各类教学管理、教学考核规章，开展法学专业核心课程综合考试改革；加强精品课程建设，并已取得初步成效，2012年以来，我校法学院积极开展精品课程建设，通过师资组合与资源整合，目前已成功申报“国际经济法学”、“经济法学”、“民法学”、“宪法学”以及“刑法学”等5门校级精品课程；同时，已成功申报“企业与公司法学”校级精品资源共享课程。2015年成功申报省级“国际法学教学团队”、省级“经济法示范课程”。 此外，为调动各系部的积极性，提高学院的教学质量、科研水平和管理、服务的工作成效，根据《安徽财经大学单位年度考评方案（修订）》，2013年10月制定了《法学院各系部年度考评实施办法》，深化教学科研考核指标体系，着力促进学院内涵式发展。 3．加强师资队伍建设 在项目执行期间，法学院鼓励并支持法学专业教师提升学历和职称结构，法学院法学专业教师的学历结构、职称结构得到进一步优化，目前法学院专任教师博士化率已达到75.47%。鼓励并支持法学专业教师申报各类科研、教研项目、发表高水平论文，教师的科研成果、教学教研成果更为丰富，各类科研、教研项目立项比例、项目层次达到新高，发表的论文水平、数量实现突破。2012-2018年有13项国家社科课题获得立项，其中重点项目一项。2013年和2015年我院教师分别在《中国社会科学》和《法学研究》发表论文，使得我院进入在《中国社会科学》、《法学研究》和《中国法学》三大权威期刊均有论文发表的法学院行列。近年来，法学院在中国法学核心科研评价来源期刊（CLSCI）各法学院核心论文总数排行榜上，稳居全国百强，在省内处于较为领先的地位，保持良好的发展态势。例如， 2014年第66位，2015年第36位，2016年第52位，2017年第68位，连续四年位列省内第一。张卫彬教授、纵博副教授分别于2015、2018年达到中国法学创新网中所设定的高产作者的标准，进入全国高产作者行列。2018年法学院在软科中国最好学科排名（法学）并列第69名，是安徽省高校上榜的两个法学学科之一。 我院除了配合学校积极开展教师科研方法、教学方法等专题培训，全面落实青年教师社会实践制度，鼓励教师到司法实务部门挂职以外，我们还积极引入法律实务部门专家型实务人员参与校内教学。我院既鼓励教师“走出去”参加各类学术会议，同时又注重“引进来”，邀请诸多法学专家、学者来我院举办讲座、指导工作，以加强交流。此外，我们还建设了定期召开的“龙湖法学沙龙”活动，为加强教师之间的学术交流提供平台。 4.加强理论和实践教学并重的教学模式建设 法学是一门理论性和应用性俱强的学科，因此法学院在专业教学上强调理论教学和实践教学两方面应相得益彰、齐头并进、缺一不可。 在理论教学上，为有效增强教学效果、提高教学质量，我们积极推进教学方式与方法改革、制订各类规章制度、开展各种活动加大对教师教学的考核力度，促进理论教学水平进一步提升。 我院多次开展以教学方式与方法改革为主题的年度教学研究、教学竞赛、教学评价与考核等活动；邀请教学名师进行教学方法培训与指导；结合学分制教学管理模式中的选课制、选教制等制度实施，形成和加强学生在促进教师改革教学方式与方法、提升教学质量与效果方面的动力；实施大学生科研创新基金项目研究、课外学分（第二课堂）等有关制度，通过改变学生学习方式与方法实现其与教师教学方式与方法革新之间的互促互进。学院通过教师之间互相听课、召开主题研讨会、定期组织教学竞赛与观摩等多种形式积极促进教学方式与方法的改革，同时学校和学院还制定相应的奖励政策为促进教学方式与方法改革提供支持与保障。 为有效推进案例教学、启发式教学、讨论式教学等教学方法改革，我们组织编写课程教学案例集等具有促进和支持教学方式与方法革新作用的辅助教材。如撰写出版了《法学教学案例》（南京大学出版社2012年8月版）等案例教材；目前组织特色方向课程的教学案例已编写完毕，正待出版；待出版案例集有法学理论宪法行政法篇、经济法与国际法篇，民商法篇、诉讼法篇和刑法篇。 在实践教学上，改革实践教学内容，创新实践教学模式，增加综合性、设计性实验，倡导自选性、协作性实验。通过法律诊所与法律援助中心、法律实务实验室的建设，完善了实践教学条件与保障，在社会调查、模拟审判等传统实践教学内容基础上，整合教学计划中的法律文书与法律实务等课程，全面优化实践教学内容设计。尤其是在教学计划中增加开设了综合性、设计性实验实训，突出培养学生的知识转化与应用、复杂问题的分析和处理等方面的能力。 初步完成法律实务示范实训中心建设。项目计划实施以来，在模拟法庭、法律谈判等实验室基础上，已经完成法律诊所与法律援助中心、法律实务实验室建设，将其整合形成为“法律实务示范实训中心”，为学生体系化进行实验和实训提供条件保障。为进一步提升模拟审判教学质量，我们除了已经将“模拟审判”连同“法律文书与法律实务”作为专业综合实验课程写进教学计划，并全面组织教学队伍、教学大纲、辅助教材等有关课程建设。 形成和优化实验实训教学体系，确保实践教学学时的合理比重。主要的措施包括：及时修订《安徽财经大学法学院实践教学工作方案》、《法学专业学生实验实训教学大纲》等实践教学管理文件，优化和完善包括军训、社会调查、专业实习、法律援助实践、法律实务实训、模拟审判、毕业实习与毕业论文写作等环节在内的实践教学体系。同时，在法学专业人才培养方案中，明确各门专业课程的实践教学学时数并在其教学大纲中具体体现。 同时，加强在周边地区的法律实务部门就业与实习基地建设，初步形成学院与实务部门之间的联动机制。我院与蚌埠市中级人民法院、市人民检察院、市司法局等21个实务单位新签或续签了法学教育实践基地协议，优化法律诊所暨法律援助、模拟审判等课程和项目的考核评价方案，注重法学教育实践基地的辐射作用，扩大其受益面，开设开放实验课程；贯彻落实教育部和中央政法委等联合组织实施的高校与法律事务部门“双千计划”，迄今共有5位教师入选该项计划的名单。积极推进法学院教师和法院系统优秀法官的挂职交流，实现优势互补。目前，我院续聘及新聘了21位校外实践指导教师。 5.加强学生专业能力培养机制的建设 首先，积极培养学生参与各种专业竞赛，并取得优良成绩。比如，在长三角高校模拟法庭大赛上，获最佳被告组奖和最佳选手奖；获得第二届安徽省未来律师辩论赛冠军和最佳辩手，以及第三届未来律师辩论赛亚军和最佳辩手；获得过首届安徽省模拟法庭大赛季军；以法学专业学生组成的学校代表队，在第四届“捭阖杯”国际辩论赛安徽赛区获得亚军；荣获第三届安徽省大学生模拟法庭大赛冠军、首届“淮海杯”全国高校模拟法庭大赛“代理人组”冠军和“法官组”亚军、第三届“南仲紫金杯”模拟仲裁庭大赛申请人队冠军、仲裁庭队季军、安徽省大学生未来律师辩论赛季军。 其次，积极辅导学生申请各类大学生创新创业项目和科研项目、鼓励学生发表论文，并取得丰硕成果。近年来，我院学生获得国家级大学生创新创业训练计划项目立项屡创新高，平均年立项数为30项；本科生和研究生公开发表论文篇数也稳步升高，本科和研究生校级科研创新基金项目立项逐年增高，本科生和研究生科研水平得到显著提高。 再次，鼓励学生举办各类科研创新活动。由法学专业学生编辑、投稿的学院内部学术月刊《法学探索》、《安财法硕》在校内外口碑良好，法学专业学在校期间发表的学术论文数量也不断提高。由法学院师生共同参与的科研交流论坛“龙湖法学沙龙”截止2018年底已举办37期，由法学院研究生参与的“研究生科研创新团队”截止2018年底已举办21期。 最后，法学院优秀毕业生为法学院学生提供各类奖学金和实习机会，为学生提供了学习的经济保障以及实习的基地保障。如2014年法学院校友江苏开炫律师事务所执行主任、高级合伙人宁飞为我院在校本科生设立了“开炫奖学金”，2015年经济法96级校友严耀帮在我院设立“耀邦法学奖学金”，鼓励我院学子。 在这样的氛围中，我院学生考研率、司考通过率和年终就业率均取得了较好成绩。 （二）项目建设过程中开展的主要活动 1．2012年11月4日，法学院“学科专业建设暨卓越法律人才培养方案设计研讨会”顺利举行。会议主要嘉宾：周加来（副校长）、张庆亮（副校长）、陈阿兴（教务处处长）、宋思根（科研处处长）、张同利（实验实训中心主任）、徐义东（现代教育技术中心主任）、陈晓玲（研究生副处长）、吴永夺（人事处副处长、高级政工师）、马成文（经济学院院长）、潘淑娟（金融学院院长）、赵有广（国际经济贸易学院院长）、卢太平（工商管理学院院长）、余华银（统计与应用数学学院院长）、程昔武（会计学院副校长）。会议分为三个阶段： 第一阶段：周加来副校长作重要讲话。周校长认为，法学院学科建设工作要围绕“凝方向、聚队伍、筑平台、出成果、做贡献”等基本任务要求展开，在准确分析和正确判断所处校内外环境基础上，明确自身的使命和目标，着重解决“凝方向”、“聚队伍”问题。 第二阶段：会议研讨阶段。主要由本学院的教师就卓越法律人才计划项目的开展、专业建设、人才培养方案的修订等议题作专题报告，并由各学院院长进行点评，提出建议。 第三阶段：卓越法律人才计划培养方案的探讨。参会的全体嘉宾对我校法学学科卓越法律人才计划培养方案进行了广泛的探讨。张庆亮副校长做了总结讲话：人才培养方案“既要考虑”现实，也要考虑历史传统。因此要下定决心进行大力度的改革（2+2,3+1等），体现学校特色，在未来成为优势。这种改革可能涉及到课程体系的调整，即课程数量的压缩。每个老师要积极投入到人才培养方案中。法学在学校是三大主门学科，但是在省内的地位还不是很稳固。人才培养方面应将校园文化、课堂教学、社会实践、网络教学四位一体的结合起来。 2．2013年4月，法学院成功举行了学院青年教师教学竞赛，对参赛教师的微课、说课等具体教学形式进行了严格要求。参赛教师需从教态、教学内容、教学方法、语言表达等各方面充分展现自己的教学效果，同时，2013年4月的教学竞赛还对参赛教师的微课、说课等具体教学形式进行了严格要求。最后，参赛优秀教师被推荐到学校参加全校的教师教学竞赛。2013年度，我院刘红老师获校教师教学竞赛一等奖。 3．2013年5月11日，我校法学院“教学方法改革研讨会暨教师教学经验交流会”成功举行。会上，由学院分管教学副院长对我院法学专业教学方法改革措施进行了具体部署，各系部主任对教学方法改革方案提出了具体建议。同时，由陈琛、胡建、唐雯等几年来学生评教结果反映较好的教师向全院老师传授了各自的教学经验。 4. 2013年5月和11月，学院召开两次学生对教师的教学效果评教会，会议由学院党总支书、院长、副院长、各系部主任（副主任）、各系部教师代表、各班级学生代表3名参加，会议由学生代表对我院教师当年度的教学质量及教学效果提出意见，学院领导及系部主任、教师代表当场对学生所提出的意见进行回应或解答，同时，学院将评教会会议纪录反馈给个别教师，告知个别教师学生对其教学效果的反映意见，由个别教师进行相应整改。 5. 2013年10月27日，安徽财经大学法学院校外实践导师聘任仪式暨 “卓越法律人才培养方案设计”校外专家研讨会成功举行。研讨会邀请了周加来（副校长）、陈阿兴（教务处处长）、刘银国（研究生处处长）、夏万军（教务处副处长）、鲁妙新（法学院分党委书记）、石旭斋（法学院副院长（主持行政工作））、张金梅（法学院副院长）、法学院科学学位硕士研究生导师与专业学位硕士研究生导师参加。校外嘉宾主要有：刘军波（蚌埠市司法局局长）、赵超（蚌埠市中级人民法院副院长）、朱军（蚌埠市中级人民法院副院长）、康燕（蚌埠市人民检察院副院长）、武钦殿（宿州市中级人民法院审委会专职委员）、关礼林（蚌埠市龙子湖区人民检察院检察长）、吴正传（蚌埠市蚌山区人民检察院检察长）、晏宝光（蚌埠市禹会区人民法院院长）、成永（蚌埠市淮上区人民法院院长）、杨家泉（蚌埠市淮上区人民检察院检察长）。 在会议伊始，周加来副校长对18位校外实践导师颁发了聘任证书。随后双方就卓越法律人才培养目标定位、模式设计、司法平台建设、实习基地建设、双师型教师的培养机制、实践教学的改革等诸多议题进行了交流，凝聚了共识，为我校法学学科新一轮人才培养计划的修订奠定了扎实的基础。 6.2013年一年聘请多名校外实践导师赴学院开设开设法律实务系列讲座报告。为了落实“走出去，请进来”实践教学工作思路，学校始终坚持从蚌埠市司法系统等实务部门聘请高素质的实践导师为学生讲授相关实践课程、做专题报告、对学生模拟法庭实训进行点评或具体指导，着力提升实践能力和实战技巧。今年多次邀请法律实务部门专家开设法律实务系列讲座报告。如邀请多位蚌埠市中级人民法院法官和禹会区人民法院法官来我校就审判实务等内容举办了多场讲座。另外，还邀请了安徽省宁国市人民法院院长、全国优秀法官吕雪峰，灵璧县检察院党组书记、检察长刘擎，首批“全国审判专家”、宿州市中级人民法院审判委员会专职委员武钦殿，安徽省高级人民法院民二庭庭长、三级高级法官李令新等实务部门专家来学院进行法律实务讲座，着重从法律实务角度介绍我国法治实践中有关情况，说明法律职业者的知识、能力与素质要求等，启迪和教育学生在校学习期间该如何为将来成长为合格法律人做好充分准备。 7．2013年10月27日，在安徽财经大学商学院致远楼306室召开了安徽省“高校与司法系统法学教育实践平台建设”研讨会。参会的主要成员为安徽财经大学法学院教师、安徽省高级人民法院法官、蚌埠市中级人民法院法官、蚌埠市禹会区法院法官、宿州市中级人民法院法官、长丰市人民检察院检察官等。 8．2013年12月，我校法学院积极响应教育部、中央政法委在《关于实施卓越法律人才教育培养计划的若干意见》中所提出的“双千计划”，目前已确定由法学院院长赴蚌埠市司法局挂职担任副局长，由宿州市中级人民法院民一庭庭长、审判监督委员会专职副主任委员武钦殿法官赴法学院担任本科与研究生的专任教师。 9.举办“鲁豫皖民商法学研究会2013年年会暨论坛”。在山东省法学会民商法学研究会、河南省法学会民商法学研究会、安徽省法学会民商法学研究会的主办与支持下，由我校法学院承办的“鲁豫皖民商法学研究会2013年年会暨论坛”于2013年10月26至27日在我校隆重召开。会议期间，邀请华东政法大学校长何勤华教授与中南财经政法大学副校长陈小君教授分别为与会代表、我院本科学生及研究生作了题为《当代中国法学观念的变迁》和《我国农村集体经济有效实现的田野调查报告——法律制度的视角》的学术报告。会议的召开对提升我院民商法学专业学术水平，提高民商法学专业教学质量起到了一定促进作用。 10.2014年5月，在《2013年法学专业人才培养方案》的基础上，法学院对原方案进行了全面修订，此次修订的法学专业人才培养方案进一步体现了我校法学本科专业人才培养目标定位：培养系统掌握法学知识，兼具经济管理类学科专业基本知识，养成良好法律思维并系统掌握法律技能与方法，“厚基础、宽口径”，能力强、素质高，尤其能胜任财税、金融及商事领域法律实务工作，富有创新精神的应用型复合型“财经贸易”类高级法律职业人才。 11.2014年9月，法学院进行法学专业核心课程考试改革，加大了改革力度，基于课程影响力、课程覆盖面以及其他综合标准，选取近10门课程作为重点考试改革对象；选取法理学、宪法学、民法、刑法、行政法与行政诉讼法、民事诉讼法、刑事诉讼法、中国法制史、经济法、企业与公司法、知识产权法、国际私法、国际经济法、国际公法等专业核心课程作为重点考试改革对象。通过“平时考核”、“作业考核”、“期中考试考核”以及“期末考试考核”等四大部分的分值与权重比例的调整，来引导学生培养良好的学习自学性与学习模式。 12.继续制定各类管理规章制度。2014年，法学院完善了一系列以法学专业教育、教学为核心的教学管理制度。这些管理制度涉及“本科毕业论文管理工作”、“学生评教奖惩办法”、“本科课程考试改革实施办法”、“教材选用办法”、“教师课堂教学评价及管理办法”、“课程建设管理办法”、“试卷批改及学生成绩登录工作规范”、“学科竞赛组织与奖励办法”、“专业建设管理办法”等多个领域。制定并完善各类学生管理制度。建立了学生请销假管理制度、学生课堂考勤管理制度、法学院学科竞赛组织与奖励制度、法学院学生假期社会实践优秀评选与奖励制度等。完善法学实验室的管理制度，将其整合为体系完整的十大制度；培训管理人员及指导教师；实验室主任、副主任职责制度化；全面优化各实验实训课程的考核评价方案，形成实践教学科学、合理的质量评价机制；开设开放实验课程。这些制度内容涉及面广，分类科学，制度条款设计细致，这些管理制度的出台对于进一步提高我校法学专业教学质量水平，规范教学秩序，持续推动和保障法学专业建设的科学发展将产生深远影响。 13.2014年各类科研教研论文、各类科研教研项目取得显著进展，如2014年法学专业教师共获2项国家社科基金立项、3项教育部课题立项、3项安徽省哲学社会科学项目立项、2项安徽省教育厅重点项目立项，高层次课题立项数量达到新高，取得了丰硕的成果。 14.2014年，“安财龙湖法学沙龙”学术与教学研讨平台继续开展活动，进一步促进了教师学术水平与教学能力提升。2013年以来，该研讨平台每一至两个月召开一次，目前已成功举办11期。“安财龙湖法学沙龙”每期针对法学领域的学术前沿问题或教学领域的理论疑惑和困境问题展开讨论，以教师为参会主体，增强了学术气氛。 15.2014年1月17日在龙湖东校区4栋402会议室隆重召开了第一次教学工作会议。其中，胡建老师和王炳宽博士分别以“合同的概念”和“犯罪客体”为题，做了两节公开授课交流。公开课结束后，宫厚军教授和孙新老师分别给予了点评。随后，全院法学教师就如何提高教学水平展开深入探讨。 16.2014年4月，法学院成功举行了学院青年教师教学竞赛。竞赛中首次采用了专家评委和学生评委共同打分的评分机制，在教学评价过程中充分尊重了学生的主体地位。 17.积极配合“双千”计划的实施，引进来和走出去相结合。2014年3月12日，宿州市中级人民法院审委会专职委员武钦殿到法学院挂职担任法学院副院长。2014年，法学院副院长张卫彬、杨仕兵分别到蚌埠市中级人民法院和蚌埠市人民检察院挂职担任副院长和副检察长。 18.2014年5月20日，法学院学子在首届长三角地区高校模拟法庭大赛中获得佳绩，取得“最佳被告”和“最佳选手”两项大奖；2014年6月8日，法学院代表队在第二届安徽省高校未来律师辩论赛中勇夺桂冠，这是安徽财经大学辩论史上第一个省级及以上辩论赛首个冠军。 19.2014年11月22日，法学院举行兼职导师聘任仪式，续聘及新聘来自于安徽省高级人民法院、蚌埠市中级人民法院、蚌埠市人民检察院、淮北市中级人民法院等司法实务部门共21位实践基地实践指导教师。 20.聘请校外实践导师来学院开设法律实务系列讲座报告。2014年11月26日，举办首期“法官检察官大讲堂”。迄今已经举办6期。“安财法官检察官大讲堂”活动的开展对于加大司法实务界人士在我校法学专业的授课比重，推动理论研究资源与司法实务资源的衔接，促进法学理论教育与司法实务教学的融合将产生重大影响。 21.积极组织学生开展模拟法庭审判活动，2014年4月16日晚7时，“2014级在职法硕模拟审判示范庭”活动在龙湖东校区博雅楼模拟法庭成功举行。法学院副院长张卫彬、武钦殿，法学院孙新等老师及200余名在校本科学生、研究生参加了观摩，庭审活动历时近两小时。2014年6月20日，法学院举办面向全校的模拟法庭公演。 22.2014年进一步加强与校外法学教育实践基地的合作，法学专业学生奔赴各实践基地亲身参与法学实践活动；续签或新签了法学教育实践基地协议，扩展与蚌埠市以外的法律实务部门的合作，在泗县人民检察院、安徽弘启律师事务所建立了新的法学教育实践基地，数量从原先的17个增加到现在的19个。 23.2015年3月1日，召开2013级法学专业各班宣传委员及班长会议，安排2014-2015学年第二学期法律诊所值班；2013年9月以来，法律诊所暨法律援助值班已常态化、规范化。 24.2015年3月1日，2013级法学专业完全利用法学网络教学系统软件开设的《刑事诉讼实验》课程开课。2015年5月14日，中南财经政法大学法学实验教师及软件维护技术人员来我院升级法学网络教学系统，并与我院实验课教师展开经验交流；我院教师对法学网络教学系统的运用能力得到提升。 25．2015年3月10日，江苏开炫律师事务所与我院签订协议，至此我院法学实践实训基地增至20个，同时，开炫律师事务所执行主任高级合伙人宁飞为我院本科学子设立“开炫奖学金”。 26.2015年4月11日，法学院法律诊所开展大规模校园法律咨询、法律援助活动。 27.2015年4月12日，通过与各基地协商，我院20个法学教育实践基地全面由原先院级升格为校级实践基地。 28.2015年4月12日，我院全面整理了2014年度法学实验教学基本数据，并提交给学校实验实训中心；法学实验实训教学规范化又前进了一大步。 29．2015年5月16-17日，我院与安庆师范学院法学院在安庆师范学院联合举办了法学教育交流研讨会，会议主题为“提高本科教学质量、为研究生输送优质生源”，会议共收到论文45篇，我院与安庆师范学院法学院共有近50名教师参加会议。本次会议也是我院召开的第二届教学工作会议。 30．积极鼓励学生考研、考司法考试。2015年，我院2011级法学1班的学生创造了我校考研率的新纪录——46.7%。全班45人，28人考研，25人达线，21人被录取，其中不少人被知名高校录取。而且，该班还有13名同学顺利通过了司法考试。 31．2015年9月11日上午，我院举行了2015年大学生暑期社会实践活动考评交流会。今年的暑期社会实践活动以“新常态 新担当”为主题，我院共有15支省级、校级、院级重点团队和班级分散团队开展了实践活动。交流会上，15位团队负责人通过PPT课件、一分钟视频展示、亮点解说等形式，从总体情况、特色团队、活动成效、安全保障等方面对各自暑期社会实践活动进行了汇报。评审专家组对各团队进行了认真评比。 32．“法官检察官大讲堂”继续开讲。2015年9月10日晚7点，蚌埠市禹会区人民检察院研究室主任、检察委员会委员倪宗权，应邀做客我院第九期“法官检察官大讲堂”，为我院师生作了题为《“纠结”中升华——公诉人视野下的法律职业素养》的专题讲座。2015年9月29日晚7点，枞阳县检察院方文兵、宿州中院欧阳平、六安中院李传丽、徐州彭隆律师事务所吴狄、蚌埠中院张志荣等，应邀做客我院第十期“法官检察官大讲堂”，为我院师生作了题为“审判实务经验漫谈”的专题讲座。2015年11月19日晚7点30分，安徽省高级人民法院民一庭副庭长张红生，应邀做客我院第十一期“法官检察官大讲堂”，为我院师生作了题为《公司权益类纠纷中的裁判方法》的专题讲座。 33．邀请知名学者、专家为我院师生作报告。2015年10月20日晚7时30分，四川大学法学院教授、博士生导师龙宗智教授为我院师生作了题为《“以审判为中心”的诉讼制度改革》的专题讲座；2015年10月21日上午10:00，西北政法大学博士生导师、《法律科学》主编韩松为我院师生作了题为《国家社科基金申报与学术论文写作》的专题讲座；2015年11月8号上午，西北政法大学博士生导师、反恐研究院院长助理舒洪水教授为我院师生作了题为《中国新疆爆恐犯罪调研报告》的学术讲座；2015年11月5日15：30，国家税务总局《税务研究》编辑、厦门大学法学院客座研究员、江西财经大学财税与公共管理学院客座教授、国家税务总局扬州干部进修学院客座教授向东，为我院师生作了《论文写作》的专题报告；2015年11月22日上午，上海证券交易所国际发展部经理徐维余博士为我校师生作题为《我国资本市场对外开放制度发展的若干思考》的证券实务讲座；2015年12月7日19：30，中南财经政法大学法学院博士生导师、中国民法学研究会副会长陈小君教授，为我院师生作了一场题为《基于国情本色：民法总则编纂中主体制度立法思考》的学术讲座；2015年12月15日15时，为我院师生作了题为《刑法修正案（九）中的网络犯罪与贪污受贿罪》的专题讲座；2015年12月15日晚7:30，厦门大学法学院博士生导师、中国国际经济法学会副会长徐崇利教授，为我院师生作了一场题为《中国海疆争端及其应对方略》的学术讲座；2015年12月16日晚7点，中国社科院法学所科研处副处长、研究员廖凡为我院师生做了题为《特别提款权制度》的讲座。 34．安徽财经大学与蚌埠中级人民法院签订共建法学教学实践基地合作协议。2015年10月21日下午，安徽财经大学与蚌埠中级人民法院共建法学教学实践基地签约仪式在中院办公楼十楼举行，安徽财经大学校长丁忠明与蚌埠中院院长朱昌锐在协议书上签字。根据该协议，双方将共同开展实务课程教学、学术合作、业务培训、合作编写实践教学案例教材等工作，并通过为我校学生提供社会实践、毕业实习等机会，支持法学院开展实践教学，为培养适应全面依法治国、服务于国家和地方经济建设的应用型法律人才共同打造良好的实践环境。 35．安徽财经大学与蚌埠市人民检察院签订法学实践教学基地合作协议。2015年10月28日下午，校长丁忠明在教务处副处长夏万军、法学院副院长张卫彬和杨仕兵、校办副主任张亚陪同下，来到蚌埠市人民检察院开展校检合作交流，并签订共建法学实践教学基地协议。校检合作要进一步提升合作水平，拓展合作深度和广度，实现资源共享，合作共赢。 36．2015年11月，本科生素质拓展周期间，我院举办了系列活动。11月3日晚7时，举办了由我院2015级在职法硕学员为主参演的“涉嫌寻衅滋事一案”的模拟审判公演；11月7日上午8点30分，蚌埠市中级人民法院的96级校友魏宏波副庭长、04级校友庞俊律师、创业达人94级校友齐志伟先生、蚌埠市委办公室的02级校友孙立虎副主任举办了“法律职业规划漫谈”专题讲座；11月9日晚，由校团委和我院联合举办的“尊法 学法 守法 用法”主题征集展播暨第十二届全国法治动漫微电影校内选拔赛决赛在东校区博雅楼模拟法庭举行。 37．2015年11月12日晚，我院首届“培育法治理念 弘扬法治精神”法治文化节开幕式暨“法在心中圆梦中华”法治歌曲唱响校园比赛在东校区博雅楼模拟法庭举行。此次法治文化节的开展是我院结合学科特色和专业优势，加强学院法治文化建设和专业教育的重要举措之一，也是全面推进依法治国，加强校园法治文化建设、提升法治宣传教育的有效途径。通过系列活动的开展，必将对弘扬法治精神、培育学生法治信仰，起到积极的引领和促进作用。 38．2015年我院有教学团队、示范课程、教学研究项目、教坛新秀等6个项目获得省级质量工程项目立项。 39．2015年，“安财龙湖法学沙龙”学术与教学研讨平台继续开展活动，该年共举办4期活动（第12期-15期）。 40．为了促进教学方式和方法的改革，提高人才培养质量，我院制定了《法学院“翻转课堂”教学竞赛规则》，规定定期举办“翻转课堂”教学竞赛。11月25日我院成功举办2015年度“翻转课堂”教学竞赛，部分师生观摩了比赛。本次教学竞赛由学院资深教师担任专家评委，并邀请学院学生代表担任学生评委。 41．2015年 11月，我院在党委书记陆亚空和副院长章正玲带领下，组织教师孙新、黄保轩、张静、刘红、陈琛及学生工作办公室方永伟到清华大学观摩“理律杯”模拟法庭竞赛。理律杯全称是“理律杯”全国高校模拟法庭竞赛，由清华大学法学院主办、台湾理律文教基金会和台湾理律法律事务所协办，于每年9-12月在清华大学法学院举行。至今已成功举办13届竞赛，成为大陆地区极具影响力的模拟法庭赛事。举办该赛事的初衷在于促进法学院校之间的双向交流，提高法律专业学生处理实际法律事务的能力，为发现、培养出色的法律人才提供广阔的舞台。 42．2015年12月4日，我院在我校东、西校区同时开展“12·4”国家宪法日暨全国法制宣传日主题教育系列活动。本次活动以“精彩人生 法治同行”为主题，通过发放普法宣传单、法律常识有奖竞猜、法律咨询、案例解析、法制电影展播、书写普法长卷签名等系列活动，传递了依法治国、依宪治国的理念，展现了法律的严肃与公正，向广大师生传播了法律知识，进一步营造法治校园氛围，提高师生们的法律意识。 43．应我校国际交流中心邀请，2015年12月2日下午，波兰弗罗茨瓦夫大学经济、行政与法律系雅库布·考休宾斯基教授来到法学院讲学。雅库布教授来到我院后，首先就波兰大学的法学教师在教学、科研以及学生实习、考试、就业等方面的问题与我院教师进行了广泛的交流与互动。之后，雅库布教授还给法学院的学生和教师作了题为“国际航空运输的国际竞争及其法律挑战”的精彩讲座。 44．2015年12月10日上午，我院与江苏开炫律师事务所捐资助学和大学生就业实习基地签约仪式在学院会议室举行。江苏开炫律师事务所执行主任、高级合伙人宁飞，学院党委书记陆亚空、副院长章正玲及办公室人员参加了签约仪式。签约仪式后，宁飞在博雅楼402教室为学院学生作了题为《法律视角下的社会转型》的专题报告。 45．2016年3月9日，由我院15级法学硕士生组成的“科研创新团队”在行政楼314学术活动室开展了第一次学习活动。本次活动的内容主要是“论文写作经验和课题申报书交流讨论”，活动特邀我院14级法学硕士李庆参与指导和交流。 46．2016年3月13日，法学院在314学术活动室召开了“双千计划”挂职人员欢迎仪式。会议由法学院党委书记陆亚空主持。会议还邀请了我院即将赴淮北司法局挂职的蒋鹏飞博士参会。前来我院挂职的干部有淮北市司法局党组成员、副局长李光辉同志，亳州市中级人民法院副院长王时银同志，滁州市中级人民法院行政审判庭副庭长司金虎同志，庐江县人民检察院研究室主任唐柱宏同志以及各单位前来送行的相关领导。 47．2016年我院学子多次获得竞赛奖项。2016年3月20日下午，安徽省模拟法庭大赛法学院以赛代培第一轮比赛在东校区博雅楼模拟法庭、402教室同时举办。2016年3月21日晚，我院在东校区一号办公楼314会议室举办2016年大学生校园心理情景剧大赛院内选拔赛。 2016年3月25日晚，由校团委、法学院联合主办的校第四届未来律师辩论赛决赛在东校区博雅楼模拟法庭顺利举行。2016年4月马乐、葛溢情代表我校参加第四届“捭阖杯”全国辩论挑战赛安徽赛区比赛斩获亚军。2016年4月24日 我院代表队荣获校第十二届大学生辩论赛冠军。2016年5月15日我校法学学子在首届安徽省大学生模拟法庭比赛中荣获团体季军。2016年10月27日10月17日晚，法学院第二届法治文化节系列活动之“人人参加”新生辩论赛在东校区博雅楼模拟法庭落下帷幕。2016年11月20日，我院学子参加第一届华东高校法庭辩论赛。 48．2016年3月27日上午8点半，法学院在昌隆商务酒店多功能厅召开2016年本科教学工作会议。会议主题为：跨越与卓越——深化法学专业本科教学改革。 49．2016年4月16日上午，法学院副院长张卫彬、党委组织部副部长陈凤英与党委组织部干部科科长刘梦媛送我院教师蒋鹏飞到淮北市司法局挂职。 50．2016年5月12日晚，我院法律诊所暨法律援助中心在博雅楼608室开展案例研讨活动，本次活动研讨的是新思维公司诉仁爱医院合同纠纷案，司金虎老师、纵博老师应邀参加此次案例研讨。 51．2016年6月17日国家哲学社会科学规划办公布的2016年国家社科基金年度项目和青年项目立项结果，我院立项数量取得历年最好成绩。共有3项一般项目获准立项，立项率达到30%，超过全国14%的平均立项率。迄今，我院已获得12项国家社科基金项目（重点项目1项）。2016年立项数取得新的突破，充分体现了我校法学学科的优势与特色。 52．2016年6月14日下午，法学院2016年度法学学科评估工作会议在龙湖阳光假日酒店一号会议厅召开。法学院党委书记陆亚空，法学院副院长张卫彬，副院长章正玲，副院长杨仕兵，以及法学院部分老师参加会议。张卫彬副院长首先简要介绍了教育部第四轮学科评估工作的基本情况、评估目的与重要意义，传达了学校领导对于学科评估工作的有关指示和要求，并指出法学学科为我校此次重点参与评估的四个学科之一，全院务必要集中智慧与精力，扎实做好迎评工作。 53．2016年6月30日，法学院党委书记陆亚空，副院长章正玲，实验室主任孙新前往无锡开炫律师事务所，所主任宁飞律师热情接待了陆亚空一行，双方达成了在法学院增加开炫奖助学金金额及评奖细则的一致意见，签订了法学院在无锡开炫律师事务所建立就业实习基地协议。2016年10月27日晚，我院在东校区博雅楼模拟法庭举办开炫奖学金颁奖仪式暨校友论坛。院长刘永伟，党委书记陆亚空，副院长章正玲、杨仕兵，江苏开炫律师事务所执行主任、高级合伙人宁飞，2015-2016学年开炫奖学金获得者及2016级全体本科生、研究生参加了颁奖仪式。 54．2016年9月6日上午，陈忠卫副校长在校实验实训中心主任张同利陪同下，到博雅楼二楼的法学院模拟法庭调研指导实验实训教学工作。张卫彬副院长就法学人才培养、实践教学改革特色及工作中存在的主要问题等方面做了汇报。 55．2016年9月14日晚，博雅楼模拟法庭教室座无虚席，德国奥斯纳布吕克大学葛祥林教授应邀作了题为《以人为本 新型法益探讨》学术讲座。 56．2016年9月23日下午和晚上，波兰弗罗茨瓦夫大学经济、行政与法律系雅库布·考休宾斯基教授应邀来到法学院讲学。 57．2016年，我院张美红、杜仲霞博士参加中国财税法研究会2016年年会；我院杨仕兵、杜仲霞副教授参加中国经济法学研究会2016年年会暨第24届全国经济法理论研讨会；我院金玉、葛先园副教授参加中国宪法学研究会2016年年会；我院杨仕兵、杜仲霞副教授参加皖闽苏三省法学会经济法学研究会2016年学术研讨会；我院纵博老师参加“刑事证据排除规则的运行与检讨”研讨会暨首届证据法学青年学术论坛；张美红副教授参加“一带一路”与中国国际税收政策高峰论坛；高海副教授参加全国农业与农村法制研究会学术年会。 58．2016年10月17日晚，法学院第二届法治文化节系列活动之“人人参加”新生辩论赛在东校区博雅楼模拟法庭落下帷幕。学院副院长章正玲、新生辅导员及200余名学生参加并观看了比赛。 59．2016年10月25日，刘永伟院长为我院师生作了关于法学研究方法和法学论文写作的讲座；2016年10月26日，高海副教授和纵博博士为我院学生作了关于法学论文写作的讲座；2016年5月5日，邵朱励副教授为我院师生作了题为《个人信息的法律保护》的专题讲座；蒋鹏飞为我院学生作“论文选题与写作”专题讲座；王华胜为我院学子作考研辅导专题讲座 。 60．2016年法官检察官大讲堂继续开讲（从11-18期）。2016年3月4日，宿州市人大法工委主任、原宿州市中级人民法院审委会专职委员、首届全国审判专家武钦殿应邀在安徽财经大学（龙湖校区）博雅楼会议室为我院师生作了题为《民商审判实务中若干理论问题》的专题讲座；2016年3月17日，蚌埠市人民检察院党组成员、副检察长康燕作了题为《法治视野下行政检察监督的相关问题》的专题讲座；2016年4月28日，滁州市中院行政审判庭副庭长、安徽财经大学法学院院长助理司金虎作了题为《交通事故损害赔偿纠纷案件若干实务问题处理》的专题讲座；2016年5月5日，合肥市庐江县人民检察院研究室主任、安徽财经大学法学院院长助理唐柱宏作了题为《司法适用中的“刑九”》的专题讲座；2016年5月19日，亳州市中级人民法院副院长、安徽财经大学法学院挂职副院长王时银作了题为《民事诉讼证据解读》的专题讲座；2016年5月26日，淮北市司法局党组成员、副局长，安徽财经大学法学院挂职副院长李光辉作了题为《如何做一个优秀的法律人——法律实践浅悟》的专题讲座；2016年11月24日，蚌埠法制办法规科科长于伟峰作了题为《依法治国新十六字方针概要与实践》的专题讲座；2016年11月30日，明光市人民法院审判委员会委员、刑事审判庭庭长孙体玉作了题为《侵犯财产罪疑难案例辨析》的专题讲座。 61．2016年，“安财龙湖法学沙龙”学术与教学研讨平台继续开展活动，2016年已举办8期活动（第16期-第23期）。 62．2016年11月19日至20日，我院于亳州隆重召开了第三届教学工作会议，专门针对近年来学生逃课严重以及如何管理问题进行研讨。院长刘永伟，副院长张卫彬、章正玲、杨仕兵以及我院各学科教师等30余人参加了会议。 63. 2017年，法学研究生实现了一级招生、一级培养的教育管理模式。2017年对学术型研究生培养方案进行了修订，在课程设置方面体现了“打牢基础，兼顾方向”的精神，适当增加了学位基础课和专业必修课的数量，同时增加了扩大专业选修课的覆盖范围。 64. 2017年，学院在教学和课题方面也取得了较好的成绩。教研方面，共获得1个省级重点教研项目、1个省级一般教研项目。课题方面，共获得国家社科基金项目2项、安徽省哲学社会科学规划项目1项；安徽省高校人文社科研究项目1项；安徽省教育厅人文社科项目1项；安徽省社会科学知识普及规划项目1项；博士后科研项目1项。 65. 2017年6月，按照学院制定的职称评审规则，向学校推荐了8位教师申报高级职称，4位老师被评定为教授，3名老师被评定为副教授。师资培训也取得了新进展，2017年7-8月，学院组织了10名教师赴美国密歇根州立大学进行交流访问，还有部分老师在国内做访问学者或进入博士后流动站从事博士后研究。此外，按照学校统一部署，商学院5名法学教师转入法学院，1名金融学院法学教师转入法学院。其中，教授1名，3名副教授、2名讲师。国际政治专业教师转入其他学院教师3名。退休1名法学教师。法学专业的师资结构得到进一步优化。 66. 2017年度，依据法学专业实践教学方案，按照实践教学实验实训大纲的要求，利用暑假组织或指导了2014、2015、2016级本科生，以及全日制法律硕士研究生，系统开展实践基地教学活动。学生们分别到法院、检察院、律师事务所，以及公司企业法务部门进行不少于三周的专业见习。学院还组织同学分别到蚌埠市中级人民法院、龙子湖区人民法院、蚌山区人民法院、禹会区人民法院、禹会区人民检察院等基地进行见习。学院在9月份利用对2017级新生进行入学教学的机会，对暑假见习表现优秀的学生和优秀组织者进行了表彰；持之以恒开展“148”服务专线法律咨询活动；继续组织二、三年级的学生作为蚌埠市法律援助志愿者参与“148”服务专线值班，以及“3•15”消费者权益保护日、“12•4”宪法日等法律援助咨询活动。蚌埠市的法律援助志愿者数量在全省名列前茅，主要是依靠我院的学生参与。法律援助志愿者活动，已成法学院学生实践活动一大特色。 67.2017年共举办12场法官检察官大讲堂讲座，这已经成为法学实践教学的一项重要内容。《法官检察官大讲堂实施方案》得到了全面落实，实现了法律实务系列讲座常态化。法官检察官大讲堂2017年举办情况如下： 5月3日，蚌埠市人民检察院党组成员、副检察长康燕：《公益诉讼改革在蚌埠》；5月5日，蚌埠市中级人民法院审判管理办公室主任刁元战：《民法总则的理解与适用》；5月21日，第八届全国十大杰出青年法学家、最高人民检察院理论研究所编译部副主任董坤：《民法总则的理解与适用》；6月1日，宿州市人大常委会法工委主任武钦殿：《提高大学生法治思维能力》； 6月2日，全国审判专家、安徽省高级人民法院立案庭庭长汪晖：《谈新形式下的诉调对接》；10月11日，安徽皖和律师事务所律师方达夫：《单位权益维护vs员工权益维护》；10月18日，安徽蓝雁律师事务所律师曹勇、亳州市人民检察院检察官陈政理：《法科生理论学习方法与职业规划探讨》；10月25日蚌埠市中级人民法院立案庭法官齐克轩合肥市中级人民法院法官汪泳：《理性、情感与正义》；11月10日，江苏省高级人民法院审判委员会委员、研究室主任孙辙：《司法改革与法科生的职业规划》；12月1日，安徽省宿州市人大常委会法工委主任武钦殿：《十九大报告中的法治亮点》；12月14日，北京中伦文德律师事务所律师许波：《企业家经营中的刑事法律风险及防控》；12月18日，德恒律师事务所（无锡）资深律师宁飞：《英国法律交流活动见闻录》。 68. 根据学校和法学院的发展实际，学院对法学和国际政治两个专业的发展战略进行了及时调整，把精力主要用于法学专业建设，适当调整国际政治在学院中的地位布局,从2017年开始暂停国际政治专业招生。就法学专业而言，重新修订了本科培养方案，调整了部分课程的讲授学期与课时，优化了课程设置。 69. 2017年度学院教师参加全国性学术会议30人次（见附件），继续举办六期“龙湖法学沙龙”系列活动；并邀请中国经济法学研究会副会长、中国人民大学法学院博士生导师史际春教授、中国民法学研究会常务理事、长江学者特聘教授、北京航空航天大学法学院院长龙卫球教授等来到法学院讲学。 70. 2017年，我院不断改革教学方法与考核方式。除原有多门课程进行了考试改革以外，又新增加了2门课程实施了考试改革（见附件）。改革的内容主要是注重学生课堂表现，增加平时成绩的构成，将考勤成绩、课堂讨论、课堂练习、课程小论文等内容结合作为平时成绩；改革期末考试形式，尽量减少记忆性内容，增加主观性和分析性试题，以提高学生灵活运用所学知识解决问题的能力。 71. 教学系部的课程教学研究等教研活动丰富多样。为加强教学管理，深化教学改革，学院高度重视教学系部的教研活动开展。学期初，每个系部有教研活动计划，活动期间有活动记录，年末有总结。继续坚持教师间相互听课制度。 72. 2017年度累计开出个性化学习平台课14门、特色平台课6门、“通识选修课平台——法学”课22门（见附件）其中，个性化学习平台课包括：当代美国研究、法律与生活、法制热点、犯罪通论、房地产交易法律与事务、国际热点分析、国际石油经济、环境保护与人权法、劳动合同法解读与案例分析、美国国家安全战略分析、美国经典案例法律解析、涉外交往典型案例法律透视、世界恐怖组织、新型案例审判实务。特色平台课包括：法学通论、经济法（三个不同课程号）、法律与社会。 73. 截止2017年底，我院校外法学教育实践基地24个，大部分升级为校级，聘任校外实践指导教师21人。蚌埠市内的实践基地，譬如蚌埠市中级人民法院，有时安排学生旁听案件审理。蚌埠市区以外的实践基地，主要用于学生寒暑假专业调查和实习。校外实务指导老师在这期间协助指导学生专业调查和实习。 74.2017年6月份，我院学生在安徽省大学生模拟法庭比赛中，获得三等奖；2017年10月，在高毅、孙新、黄保轩老师的指导下，法学院学生代表队在第一届“龙图杯”全国高校法庭辩论赛中，籍瑞华同学荣获最佳辩手称号。12月，在安徽省模拟法庭大赛中，法学院代表队获得团体季军奖和全程最佳辩手奖。 75. 2017年圆满完成了本年度实验实训教学任务。实验教学的主要工作是四个方面：一是继续进行2014级、2015级本科学生的司法局法律援助热线148的法律咨询值班和相关法律咨询活动；二是安排2015级、2016级本科学生和2016级、2017级法律硕士旁听法院案件审理；三是根据教学计划，完成《模拟审判》、《模拟审判》（一）、《模拟审判》（二）、《法律诊所与法律援助》等实验实训课程教学任务。此外，在职法硕面授期间，还安排了示范模拟审判。四是全面运行法律诊所暨法律援助实训。 76. 2017学年，我院教学研究领域取得了丰硕的成果。本年度全院教师共发表教学研究类学术论文14篇，其中，在校定教研类重点期刊上发表教研论文2篇，在校定教研类核心期刊上发表教研论文2篇，在一般教研期刊发表教研论文10篇。本年度我院共获得校级本科教学质量工程项目9项,1项省级教研重点项目,1项省级教研一般项目 77. 2017年度，本科生公开发表论文72篇，学生人均公开发表11.94%。2017届本科毕业生考研录取率28.65%（法学专业考研录取率为30.07%）。2017年度，本科毕业生毕业率和授予学位率均为99.4%。法学专业共计154人，按时毕业153人，授予学位153人，国际政治专业25人全部按时毕业并授予学位。学术型研究生在校定核心期刊发表论文7篇，获2017年校级研究生科研创新基金项目立项32项，研究生科研水平得到了不断提高。2017年硕士毕业生年终就业率达89.53%。 78. 2017年,学院新增学术型硕士生导师5人，专业型硕士生导师3人，目前法学院共有学术型硕士生导师26人（含外聘导师1人），专业型硕士生导师23人，师资力量进一步增强。 79. 2017年度，我院共申报9项国家社科基金项目，获准立项1项，完成学校下达的立项任务；另外有1位商学院转过来的教师申报的国家社科基金项目也获得立项，还有1项申报国家社科基金的项目通讯初评通过，但是在最后的会上评审环节未获得立项。同时，获安徽省哲学社会科学规划项目1项；安徽省高校人文社科研究项目1项；安徽省教育厅人文社科项目1项；安徽省社会科学知识普及规划项目1项；博士后科研项目1项；校级科研项目3项。 80. 2017年法学院教师在《法律科学》（校定重点）、《政治与法律》等中国法学创新网16种重要法学期刊（中国法学核心科研评价来源期刊（CLSCI））上共发表论文4篇，基本位居省内第一，在其他校定重点、核心期刊发表论文达24篇。在核心以上期刊发表的28篇论文中，校定重点期刊论文8篇，人大复印资料全文转载3篇，数量和总体质量均较高。2017年共出版专著6本。逐渐凝练成国际法学、民商法学、经济法学、诉讼法学四个方向的科研团队，并于2017年成功申报入选校级一流学科。 81. 2017年7月21日，我院与《法商研究》期刊社联合主办了题为“法学学术创新、法学期刊与推进法治中国建设”的研讨会。《法商研究》常务副主编温世扬教授、编审田国宝教授，《高等学校文科学术文摘》杂志社沈丽飞编审，中国人民大学书报资料中心王立君编审，《新华文摘》杂志社王青林编审，《法商研究》编辑部各专业编辑，宿州市人大法工委武钦殿主任等参加会议，促进了我院教师与大刊名编的学术交流。 82.2017年，学院高度重视并积极开展学术交流活动和面向学生的科研讲座，坚持“请进来、走出去”的工作思路，积极扩大对外交流，鼓励教师参加本专业学术年会及相关学术会议，建立并保持与国内相关院校联系。本年度共邀请中国民法学研究会副会长、《法商研究》常务副主编温世扬教授，中国民法学研究会常务理事、长江学者特聘教授、北京航空航天大学法学院院长龙卫球教授，中国经济法学研究会副会长、中国人民大学法学院博士生导师史际春教授，上海对外经贸大学倪受彬教授，大连海事大学法学院院长初北平教授等9位知名学者讲学，努力创造良好的学术氛围，效果明显。 83.2017年度学院老师共有30人次参加中国法学会国际法学会、中国法学会行政法学研究会、中国法学会经济法学研究会、中国法学会婚姻法学研究会、中国法学会社会法学研究会等学会的学术年会及相关学术会议，以上学术会议的参加对于促进我院教师对外交流，扩大我院影响力，加强与外界学术联系将产生积极影响。 84. 2017年我院共有12项智库成果分别被九三学社中央统战部、省政协、蚌埠市人大常委会等相关单位采纳；另有1项智库成果获得 省政协副主席、省总工会主席童怀伟批示。王姝文老师因为参政议政较为突出，2017年1月获“九三学社安徽省2016年度优秀信息工作者”荣誉称号（颁发机关为九三学社安徽省委员会）；2017年12月又获“九三学社2013-2017年度参政议政先进个人”荣誉称号（颁发机关为九三学社中央委员会）。 85.2017年，刘永伟教授作为省政府法律顾问、蚌埠市人大法工委委员，刘永伟、高海、金玉和张静等4位老师作为蚌埠市人民政府法律顾问，葛先园、高海作为五河县人民政府法律顾问，张洪成副教授挂职宿州市人民政府法制办党组成员、案审中心主任，为政府的有关决策提供法律咨询意见，有力保障了地方经济建设在法制化轨道上健康、快速发展。此外，还有近10位老师作为兼职律师，利用学业专长为社会提供法律咨询、司法诉讼等社会服务，为蚌埠市法律制度建设、法律观念及法律精神的普及作出了应有的贡献。 86. 2017年我院与蚌埠市淮上区司法局签订司法行政业务培训协议，安排9位教师为30余位司法行政工作者举办司法行政业务培训班。此外，本年度内，还有多位老师应邀在司法系统和企事业单位举办“《民法总则》理解与适用”等十余次学术或实务专题讲座。这些培训班和讲座的举办对于服务地方经济社会发展产生了积极影响。 87.2018年先后向学校申请成立地方立法研究院、一带一路法律研究中心校级虚体研究机构，学科平台建设稳步推进。2018软科中国最好学科排名（法学）并列第69名，比2017年上升17名（第86名），也是安徽省高校上榜的两个法学学科之一。2018年法学院教师在《法学家》《法商研究》《法学》《比较法研究》等中国法学创新网中国法学核心科研评价来源期刊（CLSCI））上共发表论文4篇，继续位居省内前列。其中，纵博副教授在CLSCI发表论文3篇，达到中国法学创新网中所设定的高产作者的标准，这是继2015年之后又一位教师进入全国高产作者行列。 88. 2018年我院与北京德恒（无锡）律师事务所联合举办实践教学研讨会1次，从实务部门聘请44位社会实践导师，提高学生的社会实践能力。举办法律诊所8期，法官检察官大讲堂10期，实现与法律实务部门联合培养人才方式真正成为安财法学人才培养方式的一大特色。 89. 2018年5月26日，法学院代表队荣获第三届“南仲紫金杯”模拟仲裁庭大赛申请人队冠军、仲裁庭队季军、最佳组织奖等多个奖项。2018年6月12日，法学院代表队获安徽省大学生未来律师辩论赛季军（二等奖）。 2018年10月14日，在中国法学会法学教育研究会主办、江苏师范大学承办的首届“淮海杯”全国高校模拟法庭大赛中，我校法学院组成的两支队伍在比赛中表现突出，一举获得“代理人组”冠军和“法官组”亚军。2018年11月25日，法学院代表队获第三届安徽省大学生模拟法庭大赛冠军。 90. 2018年重新修订了本科培养方案，注重分类培养，设计了法务会计方向的培养方案（见附件），增设了竞赛学分和创新创业学分，增设了双语课程，调整了部分课程的讲授学期与课时，优化了课程设置。2018年对学术型研究生培养方案进行了修订，在课程设置方面体现了“打牢基础、兼顾方向、体现特色”的理念，适当增加了学位基础课和专业必修课的数量，同时增加了扩大专业选修课的覆盖范围。本年度共有4名法学硕士研究生分别考取浙江大学、华东政法大学、安徽大学，考博录取人数创新高。就业工作较为平稳，人才培养质量得到了进一步提升。 91. 2018年按照学院制定的职称评审规则向学校推荐了6位教师申报高级职称，1位老师被评定为教授，3名老师被评定为副教授。2018年新增学术学位硕士研究生导师3名，专业学位硕士研究生导师8人，师资力量进一步增强。师资培训也取得了新进展，2018年7-8月，学院组织了6名教师赴爱尔兰科克大学进行交流访问，还有部分老师在国内做访问学者或进入博士后流动站从事博士后研究。2018年引进博士1名，从财政与公共管理学院转入1名在读博士，目前有40名教师获得博士或正在攻读博士学位，博士化率达到75.47%，师资结构得到了进一步优化。3名教师获得学校本科课堂教学优秀奖、1名教师获安徽财经大学“我最喜爱的老师”荣誉称号。刘宇老师在第二届“超星杯”移动教学大赛暨智慧课堂教学创新大赛决赛中获得二等奖。 92. 2018年法学院教师在《法学家》（校定重点）《法商研究》（校定重点）《法律科学》（校定重点）《比较法研究》等中国法学创新网16种重要法学期刊（中国法学核心科研评价来源期刊（CLSCI））上共发表论文4篇，基本位居省内第一；在其他校定重点、核心期刊发表论文14篇。在核心以上期刊发表的18篇论文中，校定重点期刊论文7篇，人大复印资料全文转载2篇，数量和总体质量均较高。 93. 2018年度，依据法学专业实践教学方案，按照实践教学实验实训大纲的要求，利用暑假组织或指导了2015、2016、2017级本科生，以及全日制法律硕士研究生，系统开展实践基地教学活动。学生们分别到法院、检察院、律师事务所以及公司企业法务部门进行不少于三周的专业见习。学院还组织同学分别到蚌埠市中级人民法院、龙子湖区人民法院、蚌山区人民法院、禹会区人民法院、禹会区人民检察院等基地进行见习。学院在9月份对暑假见习表现优秀的学生和优秀组织者进行了表彰；继续组织二、三年级的本科生乃至硕士研究生作为蚌埠市法律援助志愿者参与 “3•15”消费者权益保护日、“12•4”宪法日等法律援助咨询活动。蚌埠市的法律援助志愿者数量在全省名列前茅，主要是依靠我院的学生参与。法律援助志愿者活动，已成法学院学生实践活动一大特色。 94. 2018年举办法官检察官大讲堂活动共10期，迄今已经举办41期。法官检察官大讲堂已经成为法学实践教学的一项重要内容。《法官检察官大讲堂实施方案》得到了全面落实，实现了法律实务系列讲座常态化。 95. 2018年度学院教师参加全国性学术会议32人次，继续举办七期“龙湖法学沙龙”系列活动；并邀请中国经济法学研究会副会长、中国人民大学法学院博士生导师史际春教授、华东政法大学博士生导师何勤华教授等来到法学院讲学。 96. 2018年，我院对现有校外法学教育实践基地进行了清理，停止了一些承担实践教学任务较少的实践基地，并且新增了2个实践基地，现有实践基地22个，大部分升级为校级。蚌埠市内的实践基地，譬如蚌埠市中级人民法院，有时安排学生旁听案件审理。蚌埠市区以外的实践基地，主要用于学生寒暑假专业调查和实习。2018年11月，我院又重新聘任校外实践指导教师44人，增加了校外实践指导教师的数量。 97. 在2018年度，法学实验教学中心多次聘请律师、法官、检察官进行案例研讨活动，把真实的司法案件带入课堂，使学生真实感觉现实案件的分析、审理过程，培养学生的司法实践能力。2018年法律诊所实验室制定了《法律诊所实验室案例研讨活动方案》，共组织法律诊所案例讨论8期活动（包括活动前分组讨论以及活动后法律文书的撰写等），而且每次案例讨论后都形成独立案例卷宗并进行归档。 98. 2018年法学实验教学中心先后五次开展普法进社区活动。志愿者们通过发放普法宣传单、法律咨询、法律知识有奖小问答等形式，重点宣传了国家安全、社会管理、公共安全和城市管理相关的法律法规，现场受理群众关于酒驾、债务纠纷法院判决执行难、儿童领养抚养纠纷、用人单位与职工长期不签定劳动合同等法律咨询170余次。 99. 2018学年，我院教学研究领域取得了丰硕的成果。本年度全院教师共发表教学研究类学术论文9篇，教学成果奖5项。获得校级本科教学质量工程项目11项，其中省级重点项目1项，省级一般项目1项。 100. 2018年度，本科生公开发表论文41篇，学生人均公开发表率6%。本科毕业生考研录取率36.51%。学术型研究生在校定核心期刊发表论文4篇，获2018年校级研究生科研创新基金项目立项59项，研究生科研水平得到了不断提高。 101. 2018年度，我院共申报11项国家社科基金项目，获准立项4项，超额完成学校下达的立项任务并实现新突破；另有2项国家社科基金申请项目通过通讯初评，但是在最后会上评审环节未获立项。同时，获中国法学会重点委托项目1项；2018年最高人民检察院检察理论研究重点课题1项；安徽省哲学社会科学规划项目2项；安徽省高校人文社科研究项目1项；安徽省教育厅人文社科项目3项；安徽省教育厅高校优秀拔尖人才培育资助一般项目1项；其他纵向科研项目4项；横向科研项目1项。 102.2018年定期组织教师和部分研究生开展“龙湖法学沙龙”活动，提高师生申报课题和写作论文的水平和能力。新增校级重大科研团队1个，刘永伟教授、胡建副教授、张卫彬教授分别获得2013—2016年安徽省社会科学奖一等奖、二等奖和三等奖；赵新龙副教授的论文获得中国法学会第十一届中部崛起法治论坛一等奖；胡建副教授的论文分别获得中国法学会第十一届中部崛起法治论坛一等奖和安徽律师论坛优秀奖；杜仲霞副教授的著作《公共债务法律制度研究》获得安徽财经大学优秀科研成果三等奖；张运书教授的论文获得2018年度“中国扶贫改革40周年”主题征文活动奖。 103. 2018年4月14日，我院成功主办“人工智能、大数据时代的刑事诉讼与证据制度发展研讨会”。来自四川大学、中国政法大学、南京大学、上海交通大学、苏州大学、北京交通大学、西南政法大学、浙江工业大学、安徽大学、安徽科技学院、安徽财经大学等高校的专家学者三十余人参加会议。 104.2018年10月27日，我院成功举办“皖闽苏三省经济法学研究会2018年学术研讨会”。本次会议由安徽、福建、江苏三省法学会经济法学研究会主办，安徽财经大学法学院、安徽财经大学经济法研究中心承办，安徽禹风律师事务所协办。来自厦门大学、南京大学、南京师范大学、安徽大学、扬州大学、江苏大学、南京财经大学、福建工程学院、福建江夏学院、安徽农业大学、安徽师范大学、安徽理工大学、安徽财经大学等三省各高校80余名代表出席了本次会议。 105.2018年，学院高度重视并积极开展学术交流活动和面向学生的科研讲座，坚持“请进来、走出去”的工作思路，积极扩大对外交流，鼓励教师参加本专业学术年会及相关学术会议，建立并保持与国内相关院校联系。本年度共邀请华东政法大学原校长何勤华教授，中国经济法学研究会副会长、中国人民大学法学院博士生导师史际春教授，武汉大学法学院副院长、教育部长江青年学者秦天宝教授，安徽大学法学院院长郭志远教授，浙江工商大学法学院副院长宋杰教授，苏州大学法学院胡玉鸿教授，中南财经政法大学刑事司法学院郭泽强教授，海南大学张丽娜教授，波兰弗罗茨瓦大学法学院雅库布教授等10余位中外知名学者讲学，努力创造良好的学术氛围，效果明显。 106.2018年度学院老师共有32人次参加中国法学会国际法学研究会、中国法学会民法学研究会、中国法学会行政法学研究会、中国法学会知识产权法学研究会、中国法学会社会法学研究会等学会的学术年会及相关学术会议，以上学术会议的参加对于促进我院教师对外交流，扩大我院影响力，加强与外界学术联系将产生积极影响。 107.2018年我院共有4项智库成果分别被省政府、省政协等相关单位采纳。2018年，张卫彬教授受聘为安徽省委法律顾问和蚌埠市委法律顾问，刘永伟教授受聘为蚌埠市委法律顾问，葛先园教授受聘为蚌埠市人民政府重大决策咨询专家，高海教授、胡建副教授受聘为蚌埠市人民政府法律顾问，葛先园教授、高海教授受聘为五河县人民政府法律顾问，为政府的有关决策提供法律咨询意见，有力保障了地方经济建设在法制化轨道上健康、快速发展。此外，还有近10位老师作为兼职律师，利用学业专长为社会提供法律咨询、司法诉讼等社会服务，为蚌埠市法律制度建设、法律观念及法律精神的普及作出了应有的贡献。 108. 2018年11月，我院与合肥铁路运输检察院签订司法业务培训协议，安排4位教师为30余位检察官举办岗位素能专题培训班；2018年12月，我院与蚌埠市法制办签订司法业务培训协议，安排6位教师为40余位蚌埠市各级政府与各职能部门的领导干部举办法治政府建设专题研修班。此外，本年度内，高海教授受邀参加中国法学会主办、安徽省法学会承办的第十五届长三角学术论坛并作主题报告；还有多位老师应邀在司法系统和企事业单位举办“《民法总则》理解与适用”等十余次学术或实务专题讲座。这些培训班和讲座的举办对于服务地方经济社会发展产生了积极影响。

三、项目建设成果综述（附有关材料及说明）

（一）教学管理制度建设成果（见附件1） 2012年至今，我校法学院根据学院自身发展情况，持续出台了一系列以法学专业教育、教学为核心的教学管理制度。目前，已经制定的规范化文件包括： 综合管理方面出台了18项具体制度：法学院党政联席会议规程、法学院党风廉政建设办法、法学院党委议事规则、法学院院务会议事规则、法学院教授委员会章程、法学院党委书记岗位职责、法学院院长、副院长工作职责履行规则、法学院系部主任岗位工作职责、法学院办公室主任岗位职责、法学院教学、科研秘书岗位职责、法学院团委书记岗位职责、法学院辅导员岗位职责、法学院财务收支管理办法、法学院高级职称评审推荐办法（试行）、法学院毕业生就业工作考评办法、法学院教师参加学术会议管理办法、法学院优秀教工党员评选办法、法学院资料室管理规则。 教学科研管理方面出台了21项具体制度：法学院专业建设管理办法、法学院教学档案管理办法、法学院教材选用办法、法学院各系部年度考评实施办法、法学院各系部工作考评指标体系表 、法学院各系部科（教）研与服务社会工作考评办法 、法学院各系部服务地方经济社会发展项目得分核算表、法学院各系部科（教）积分计算办法、法学院试卷批改及学生成绩登录工作规范、法学院教师课堂教学评价及管理暂行办法、法学院学生评教奖惩办法（试行）、法学院教研论文奖励办法（试行）、法学院教学竞赛奖励办法（试行）、法学院本科毕业论文管理工作细则、法学院实践教学工作方案、法学院学生参加学术报告活动管理规定、法学院本科课程考试改革实施办法、法学院论文奖励办法、法学院学位论文规范、法学院著作出版资助办法、法学院研究生学术学位论文奖励办法、法学院法律硕士专业学位研究生教学管理办法。 实验室实训管理方面出台了9项具体制度：法律诊所暨法律援助实验室指导教师管理办法、法律诊所暨法律援助实验室学生管理办法、法学实验室管理制度、法学院模拟法庭管理办法、法学实验室档案资料管理办法、法学实验室安全守则、法学教育实践基地管理办法、法学教育实践基地仪器设备维护使用管理办法、法学教育实践基地人员岗位职责。 学生管理方面出台了8项具体制度： 法学院学生请销假管理办法、法学院学生课堂考勤管理办法 、法学院学生安全稳定工作实施方案、法学院社会实践安全管理办法 、法学院学生假期社会实践优秀评选与奖励办法、法学院学科竞赛组织与奖励办法、法学院学生干部选拔、任用、管理办法、在职法律硕士专业学位研究生考勤管理办法。 （二）学科建设方面建设成果 1.学科建设是学院发展的“刀把子”，也是学院常抓不懈的重点工作。2012年以来，我校法学院凝练了四个重点建设的学科方向（经济法学、国际法学、民商法学、诉讼法学），2个C类学科特区（条约与国际税法、合作社与农村社会保障）建设得到稳步推进，取得明显成效。先后向学校申请成立国际法与税法研究中心、地方立法研究院、一带一路法律研究中心校级虚体研究机构（附件2-1），学科平台建设稳步推进。 近年来，我校法学院在中国法学核心科研评价来源期刊（CLSCI）各法学院核心论文总数排行榜上，稳居全国百强，在省内处于较为领先的地位，保持良好的发展态势。例如， 2014年第66位，2015年第36位，2016年第52位，2017年第68位，连续四年位列省内第一。刘永伟教授在《中国社会科学》上发表的论文实现了我校教师在该刊物发表论文零的突破。根据中国法学创新网统计公布，张卫彬教授2015年分别在《法学研究》《现代法学》《法学评论》《政治与法律》上共发表４篇论文，位列2015年全国高产作者并列第16位，并成为我院成立以来第一位进入高产作者行列的教师。（附件2-2,2-3）纵博副教授2018年在CLSCI发表论文3篇，达到中国法学创新网中所设定的高产作者的标准。（附件2-4,2-5）2018年法学院在软科中国最好学科排名（法学）并列第69名，比2017年上升17名（第86名），也是安徽省高校上榜的两个法学学科之一。 2．逐年结合实际情况修订法学专业人才培养方案。2013年制定（2014年修订）了体现财经特色的法学专业人才培养方案（法务金融、法务会计方向），自2013年本科生已开始实施。（附件：2-6）2014年对人才培养方案进行微调。（见附件2-7）2015年，修订新的法学专业人才培养方案，体现厚基础、宽口径，鼓励和支持学生辅修二专业，实现专业知识复合。（见附件2-8）。2016年、2017年进行了微调。2018年学院全面修订法学人才培养方案，增加法务会计培养方向。（见附件2-9） 3. 课程建设取得丰硕成果。首先，学院坚持“分类建设，区分管理，重点突出”的课程建设方针，确立10门法学专业重点课程，以强化学生对基础知识和基本理论的掌握。其次，精品课程和示范课程建设不断推进。2012年以来，我校法学院积极开展精品课程建设，通过师资组合与资源整合，目前已成功申报“国际经济法学”、“经济法学”、“民法学”、“宪法学”以及“刑法学”等5门校级精品课程；同时，已成功申报“企业与公司法学”校级精品资源共享课程。2014和2015年，各有1名教师获安徽省教坛新秀称号。2015年成功申报省级“国际法学教学团队”、省级“经济法示范课程”。继续建设校级示范课程（《经济法》《公司企业法》《西方政治思想史》《国际商法》《国际政治学概论》。（见附件2-10）再次，本院教师积极开设各类特色课程。2018年开设个性化学习平台课7门、特色平台课3门、“通识选修课平台——法学”课20门（见附件2-11）。其中，个性化学习平台课包括：当代美国研究、法律与生活、犯罪通论、国际热点分析、国际石油经济、美国经典案例法律解析、世界恐怖组织。特色平台课包括：法学通论、经济法、法律与社会。 4.举办学科建设专题会议。包括：2013年10月27日，法学院举办校外实践导师聘任仪式暨 “卓越法律人才培养方案设计”校外专家研讨会；2013年10月27日，在安徽财经大学商学院致远楼306室召开了安徽省“高校与司法系统法学教育实践平台建设”研讨会；2016年3月27日，在昌隆商务酒店多功能厅召开主题为“跨越与卓越——深化法学专业本科教学改革”的本科教学工作会议，其中重点讨论了《法学（法务会计）复合班实施方案》；2016年6月14日，在龙湖阳光假日酒店一号会议厅召开法学院2016年度法学学科评估工作会议。（见附件2-12） 5.出版了《法学教学案例》（南京大学出版社2012年8月版）等案例教材；（见附件2-13）目前组织特色方向课程的教学案例已编写完毕，正待出版；待出版案例集有法学理论宪法行政法篇、经济法与国际法篇，民商法篇、诉讼法篇和刑法篇。（见附件2-14） 6、2013年10月26日至27日，由山东省法学会民商法学研究会、河南省法学会民商法学研究会、安徽省法学会民商法学研究会主办，法学院承办，蚌埠市中级人民法院和安徽省法学会国际法学研究会协办的“鲁豫皖民商法学研究会2013年年会暨论坛”在我校隆重召开。本次年会暨论坛的顺利召开为我院师生提供了良好的交流平台，也将对我校法学学科的发展产生积极、深远的影响。（见附件：2-15） 2018年4月14日，我院成功主办“人工智能、大数据时代的刑事诉讼与证据制度发展研讨会”。来自四川大学、中国政法大学、南京大学、上海交通大学、苏州大学、北京交通大学、西南政法大学、浙江工业大学、安徽大学、安徽科技学院、安徽财经大学等高校的专家学者三十余人参加会议。 2018年10月27日，我院成功举办“皖闽苏三省经济法学研究会2018年学术研讨会”。本次会议由安徽、福建、江苏三省法学会经济法学研究会主办，安徽财经大学法学院、安徽财经大学经济法研究中心承办，安徽禹风律师事务所协办。来自厦门大学、南京大学、南京师范大学、安徽大学、扬州大学、江苏大学、南京财经大学、福建工程学院、福建江夏学院、安徽农业大学、安徽师范大学、安徽理工大学、安徽财经大学等三省各高校80余名代表出席了本次会议。（见附件2-16） 8.学院先后举办三次全院教学工作会议。2014年1月17日在龙湖东校区4栋402会议室隆重召开了第一次教学工作会议。2015年5月16-17日，我院与安庆师范学院法学院在安庆师范学院联合举办了法学教育交流研讨会，会议主题为“提高本科教学质量、为研究生输送优质生源”，会议共收到论文45篇，我院与安庆师范学院法学院共有近50名教师参加会议。本次会议也是我院召开的第二届教学工作会议。（见附件2-17）2016年11月19日至20日，我院于亳州隆重召开了第三届教学工作会议，专门针对近年来学生逃课严重以及如何管理问题进行研讨，共收到论文40篇。（见附件2-18） （三）师资队伍建设方面建设成果 1.教学团队建设获得重要进展 在已有教学团队的基础上，进一步加强师资队伍建设，将教学效果好、科研能力强的教师纳入教学团队，推动各教学团队充分发挥学科带头人、骨干教师的“传帮带”作用，全面促进青年教师教学水平的不断提高，使得教学方法改革、课程建设等专业建设工作能更加有效突出重点。 通过加强教学团队建设，已形成国际法和经济法两个基本稳定的教学团队。国际法教学团队负责人是刘永伟教授，核心成员有张卫彬教授、张美红副教授、邵朱励副教授、刘宇副教授等；经济法教学团队负责人是杨仕兵副教授，核心成员有陈岷副教授、高海副教授、赵新龙副教授、胡建副教授、杜仲霞副教授等。 2.教师职称、学历结构得到进一步提升 截止2018年底，法学院有40名教师获得博士或正在攻读博士学位，博士化率达到75.47%（学院专任教师共有53名），包括“海归”博士2人；副教授以上25人，占教师总数50%。积极选派优秀青年教师进修访问，目前拥有海外留学或进修经历20余人。如刘永伟教授2015年9月-2016年9月赴美国密西根州立大学做访问学者1年，邵燕教授2017年9月-2018年9月赴美国做访问学者，还有部分老师在国内做访问学者或进入博士后流动从事博士后研究。另外，目前法学院共有学术型硕士生导师26人（含外聘导师1人），专业型硕士生导师23人。（见附件3-1）法学院教师目前形成了年龄结构、学位结构、职称结构、学缘结构基本合理，态度严谨、敬业爱岗的专业教师队伍，而且，教师数量也满足教学需要，符合本科专业教学要求，能够有力地保障法学本科生的正常教学。 - 3.教师科研能力和教学水平快速，教师获得各类科研教研项目和奖项，在各级教学竞赛中获得好成绩。2012年以来，我校法学院积极开展精品课程建设，通过师资组合与资源整合，目前已成功申报“国际经济法学”、“经济法学”、“民法学”、“宪法学”以及“刑法学”等5门校级精品课程。2015年以来省级教学研究项目立项10余项，校级教学研究项目立项近40项。2012年以来，法学院教师获得校级以上教学成果奖近20余项。（见附件3-2）2012-2018年法学院教师在《山西省政法管理干部学院学报》、《学位与研究生教育》、《中国大学教学》等期刊发表关于卓越法律人才培养方面的一系列教研论文近60篇。其中，2014年9篇，2015年14篇，2017年14篇，2018年13篇。2012年以来，法学院教师在院级及校级教学竞赛中频频取得好成绩。（见附件3-3） 4.各类教学研讨和学术研讨活动有序展开。 2013年以来，学院专门调配和组织相关资源，搭建了“安财龙湖法学沙龙”学术与教学研讨平台。该研讨平台每一至两个月召开一次，截止2018年底已成功举办37期。“安财龙湖法学沙龙”每期针对法学领域的学术前沿问题或教学领域的理论疑惑和困境问题展开讨论，以教师为参会主体。通过对相关主题进行讨论与交流，教师之间不但能够相互启发学术研究视角和研究思维；更重要的是，通过对相关学术及教学理论问题的探讨，教师的学术与理论水平得到进一步提升，教学过程中的理论疑惑及困境问题能够得到有效交流和统一。以上实施效果从长远来看，对我校法学院“科研促进教学”、“理论水平间接促进教学水平”规划目标的实现将产生“潜移默化”的影响，同时，也将为我校法学专业建设的科学发展提供不竭的动力与源泉。（见附件3-4）同时，我院法学专业博士和副高以上职称的教师经常举办法学学术讲座，将自己最新的学术研究成果与学生分享。（见附件3-5） 5.不断加强国内学术交流。一方面，有计划邀请国内外知名学者来院讲学或短期授课。2012年先后聘请烟台大学校长房绍坤教授、中南财经政法大学校长吴汉东教授对全院教师进行民法课程及知识产权法课程教学培训和教学科研方法指导；另邀请国内兄弟院校等单位专家来学院讲学（7人次），努力创造良好的学术氛围。2013年多次邀请法律实务部门专家开设法律实务系列讲座报告。2014年共邀请中国人民大学博士生导师史际春教授、厦门大学博士生导师廖益新教授、日本岛根县立大学平松弘光教授等15位国内知名专家来学院讲学。2015年度共邀请华东政法大学博士生导师何勤华教授和中南财经大学博士生导师陈小君教授等17位国内知名专家来学院讲学。2017年邀请中国经济法学研究会副会长、中国人民大学法学院博士生导师史际春教授、中国民法学研究会常务理事、长江学者特聘教授、北京航空航天大学法学院院长龙卫球教授等来到法学院讲学。2018年共邀请华东政法大学原校长何勤华教授，中国经济法学研究会副会长、中国人民大学法学院博士生导师史际春教授，武汉大学法学院副院长、教育部长江青年学者秦天宝教授，安徽大学法学院院长郭志远教授，浙江工商大学法学院副院长宋杰教授，苏州大学法学院胡玉鸿教授，中南财经政法大学刑事司法学院郭泽强教授，海南大学张丽娜教授，波兰弗罗茨瓦大学法学院雅库布教授等10余位中外知名学者讲学，努力创造良好的学术氛围，效果明显。（见附件3-6） 另一方面，积极鼓励教师参加国际、国内学术会议。学院2012年28人次、2013年有24人次、2014年有18人次、2015年有24人次参加国家一级学会学术年会及相关的学术会议，2017年度学院教师参加全国性学术会议30人次，2018年共有32人次参加中国法学会国际法学研究会、中国法学会民法学研究会、中国法学会行政法学研究会、中国法学会知识产权法学研究会、中国法学会社会法学研究会等学会的学术年会及相关学术会议，（见附件3-7）以上学术会议的参加对于促进我院教师对外交流，扩大我院影响力，加强与外界学术联系将产生积极影响。 6.强化国际交流。鼓励教师赴国外访学外，积极邀请国外学者来我院讲学。2015年12月2日，波兰弗罗茨瓦夫大学经济、行政与法律系雅库布·考休宾斯基教授来到法学院讲学。雅库布教授来到我院后，首先就波兰大学的法学教师在教学、科研以及学生实习、考试、就业等方面的问题与我院教师进行了广泛的交流与互动。之后，雅库布教授还给法学院的学生和教师作了题为“国际航空运输的国际竞争及其法律挑战”的精彩讲座。2016年9月14日晚，博雅楼模拟法庭教室座无虚席，德国奥斯纳布吕克大学葛祥林教授应邀作了题为《以人为本？新型法益探讨》学术讲座。2016年9月23日下午和晚上，波兰弗罗茨瓦夫大学经济、行政与法律系雅库布·考休宾斯基教授应邀来到法学院讲学。（见附件：3-8） 7.科研、教学水平再上新台阶。《中国社会科学》《法学研究》与《中国法学》一起被法学界公认为法学三大权威期刊，其所发表的论文一般均有很高的学术水平。到2015年，我院教师已在《中国社会科学》、《法学研究》和《中国法学》三大法学期刊实现了全突破，不仅标志着我院法学整体科研水平的进一步提升，而且也使我院进入了在三大刊物均有论文发表的法学院行列。尤其是刘永伟教授在国内社科类顶级刊物《中国社会科学》2013年第6期刊发的学术论文《税收主权与税收专约的解释依据》，实现了我院教师在该杂志上“0”的突破。在安徽省法学界也尚属首次。2018年，刘永伟教授、胡建副教授、张卫彬教授分别获得2013—2016年安徽省社会科学奖一等奖、二等奖和三等奖。学院在省内外科研影响力进一步提升。 2012年在《法学》、《现代法学》等CSSCI来源期刊发表论文26篇；2013年法学院教师在《中国社会科学》、《法学》、《当代法学》、《现代国际关系》、《农业经济问题》等校定权威、重点、核心及其他刊物上共发表论文达70篇。2014年在《法商研究》等CSSCI来源期刊发表论文22篇；2015年法学院教师在《法学研究》、《法学家》、《法商研究》、《现代法学》等校定核心期刊发表论文36篇。（见附件3-9） 2016年在《法学研究》（校定权威）、《法学家》（校定重点）、《法商研究》（校定重点）、《现代法学》（校定重点）、《法律科学》、《法学评论》、《政治与法律》等中国法学创新网16种重要法学期刊上，我院教师共发表论文7篇，名列全国高校第36位，实现了历史性突破。2017年法学院教师在《法律科学》（校定重点）、《政治与法律》等中国法学创新网16种重要法学期刊（中国法学核心科研评价来源期刊（CLSCI））上共发表论文4篇，基本位居省内第一，在其他校定重点、核心期刊发表论文达24篇。在核心以上期刊发表的28篇论文中，校定重点期刊论文8篇，人大复印资料全文转载3篇，数量和总体质量均较高。2018年法学院教师在《法学家》（校定重点）《法商研究》（校定重点）《法律科学》（校定重点）《比较法研究》等中国法学创新网16种重要法学期刊（中国法学核心科研评价来源期刊（CLSCI））上共发表论文4篇，基本位居省内第一；在其他校定重点、核心期刊发表论文14篇。在核心以上期刊发表的18篇论文中，校定重点期刊论文7篇，人大复印资料全文转载2篇，数量和总体质量均较高。（见附件3-9） 9.出版若干高水平的学术专著 近年来法学院老师出版了近20本专著。这些专著紧贴现实，具有一定的理论和实践价值。（见附件3-10） 10.多项课题得到立项。2011年刘永伟教授获得国家社科重点基金1项，填补了我校该层次项目的立项空白；同时，2011年取得了3项教育部人文社科青年基金项目的优异成绩。2013年，胡建老师申报的《农村土地融资担保法律问题研究》》（编号13CFX076）成功获得国家社科基金青年项目立项资助。2014年，学院在课题方面取得了较好的成绩，共获得2项国家社科项目，3项教育部项目，在学校处于较为领先的地位。2015年度，我院共获得教育部人文社会科学基金研究项目2项，其中王姝文博士申报的《中日老龄医疗福祉建设中PFI特许经营融资法律制度比较研究》成功立项，弥补了我院在留学回国人员科研启动基金项目立项的空白；中国博士后基金第八批特别资助1项；安徽省哲学社会科学规划项目4项、安徽省高校人文社科研究重点项目2项，校级科研项目多项，各类课题立项数保持稳定增长。2016年，我院又有2项国家社科基金课题立项。2017年，从2011年至2016年，我院国家社基金科课题累计立项6项。2017年度，我院共申报9项国家社科基金项目，获准立项1项，完成学校下达的立项任务；另外有1位商学院转过来的教师申报的国家社科基金项目也获得立项，还有1项申报国家社科基金的项目通讯初评通过，但是在最后的会上评审环节未获得立项。同时，获安徽省哲学社会科学规划项目1项；安徽省高校人文社科研究项目1项；安徽省教育厅人文社科项目1项；安徽省社会科学知识普及规划项目1项；博士后科研项目1项；校级科研项目3项。2018年度，我院共申报11项国家社科基金项目，获准立项4项，超额完成学校下达的立项任务并实现新突破；另有2项国家社科基金申请项目通过通讯初评，但是在最后会上评审环节未获立项。同时，获中国法学会重点委托项目1项；2018年最高人民检察院检察理论研究重点课题1项；安徽省哲学社会科学规划项目2项；安徽省高校人文社科研究项目1项；安徽省教育厅人文社科项目3项；安徽省教育厅高校优秀拔尖人才培育资助一般项目1项；其他纵向科研项目4项；横向科研项目1项。（见附件3-11） （四）理论和实践并重的教学模式建设成果 1. 初步形成了法学实验实训教学体系。2012年至今，我校法学院在模拟审判这一传统实验教学的基础上，逐步增加了法律援助、法律谈判以及法律诊所等实验实训教学类型，积极开展了各项活动；同时，通过引进中南财经政法大学“法学实验教学系统软件”，在省内法学院校中较早实现了模拟审判实验教学的电子化与网络化；新开设刑事诉讼实验、民事诉讼实验、行政诉讼实验四门实验课独立设课、面向全校开设开放实验课程；完善实验室管理制度和校企合作实践基地管理制度等。 2.法学专业实践教学基地建设取得很大进展。目前校外实践基地不仅遍布蚌埠市各法院、检察院、司法局、知名律师事务所，还与宿州市中级人民法院、江苏省开炫律师事务所签订了协议，总数达20个之多。尤其是2015年10月21日、28日，校长丁忠明教授代表安徽财经大学与蚌埠中级人民法院、蚌埠市人民检察院签订共建法学教学实践基地合作协议，将部分法学教育实践基地由原先的院级提升为校级。（见附件4-1） 3.双师型师资队伍初具规模。迄今共有5名校内教师和3名实务部门人员入选由教育部、中央政法委员会等联合发布的高等学校与法律实务部门人员互聘“双千计划”名单，从司法实务部门续聘及新聘了校外44位实践指导教师。（见附件4-2）10余名教师从事兼职律师、企业法律顾问，多位教师被选派到蚌埠市中级人民法院、蚌埠市人民检察院挂职，或被聘为安徽省人民政府法律顾问、蚌埠市人民政府法律顾问。（见附件：4-3） 4.成功开展“法官检察官大讲堂”活动。2014年12月，经过精心策划与筹备，我校“法官检察官大讲堂”活动正式启动。根据该活动计划，我校法学院每学期定期聘请10位各级人民法院法官及人民检察院检察官来校就法学理论与司法实务界的热点问题、难点问题及相关争议问题以学术讲座或司法实务问题研讨会的形式向我校法学专业本科生、研究生进行讲授，并与学生进行相应讨论，每学年计划举办20期。截止2018年12月，“法官检察官大讲堂”已经开展80期活动。（见附件4-4）“安财法官检察官大讲堂”活动的开展对于加大司法实务界人士在我校法学专业的授课比重，推动理论研究资源与司法实务资源的衔接，促进法学理论教育与司法实务教学的融合将产生重大影响。 5.成功举办数场校友论坛，由各位在司法实务界取得一定成就的校友与在校学生分享其法律职业经验，引导在校学生进行法律职业规划，树立法律职业理想，为在校学生开启了法律职业实务之路的启蒙。 6. 与蚌埠市司法局合作共建全省唯一的“司法行政机关与高校共建”的148法律援助热线工作站。目前，我校法学院与蚌埠市司法局合作建设的蚌埠市148法律援助热线工作站，是安徽省内唯一一家“司法行政机关与高校共建”的法律援助热线工作站，该工作站设立在蚌埠市司法局，实行由安财法学院大三、大四的本科学生与蚌埠市司法局工作人员共同管理的模式，市司法局工作人员主要从事行政管理工作，安财法学院学生从事法律援助的业务咨询工作，由学生对打入148系统的电话从法学专业视角进行详细解答。当前，该工作站的建设成效受到了蚌埠市民的广泛赞誉，同时，该工作站也被安徽省司法厅作为典型法律援助热线工作站在全国司法系统宣传报道。 7.法律诊所与实践基地开展活动类型多样，并已常态化。如2015年3月1日，召开2013级法学专业各班宣传委员及班长会议，安排2014-2015学年第二学期法律诊所值班；2013年9月以来，法律诊所暨法律援助值班已常态化、规范化。2016年5月12日晚，我院法律诊所暨法律援助中心在博雅楼608室开展案例研讨活动，本次活动研讨的是新思维公司诉仁爱医院合同纠纷案，司金虎老师、纵博老师应邀参加此次案例研讨。此外，积极组织学生开展模拟法庭审判活动，2014年4月16日晚7时，“2014级在职法硕模拟审判示范庭”活动在龙湖东校区博雅楼模拟法庭成功举行。2015年11月3日晚7时，举办了由我院2015级在职法硕学员为主参演的“涉嫌寻衅滋事一案”的模拟审判公演。法学院2016级在职法律硕士模拟审判公演活动在东校区博雅楼模拟法庭举行。（见附件4-5） - 8.服务社会工作稳步推进，取得较好成效 2012年以来，多位老师应邀在国内知名院校及司法系统举办10余次学术讲座。如刘永伟教授分别在厦门大学、安徽师范大学和南京财经大学举办学术报告；王姝文博士于2013年2月14日-18日在日本岛根县滨田市岛根县立大学为该校师生做商法专题讲座，对于扩大我院在国内外的学术知名度起到了重要促进作用。尤其是刘永伟教授作为安徽省高校教师代表应邀参加于2013年11月29-30日在北京人民大会堂举行的中国法学会第七届全国代表大会，在我院尚属首次。 2017年我院共有12项智库成果分别被九三学社中央统战部、省政协、蚌埠市人大常委会等相关单位采纳；另有1项智库成果获得 省政协副主席、省总工会主席童怀伟批示。王姝文老师因为参政议政较为突出，2017年1月获“九三学社安徽省2016年度优秀信息工作者”荣誉称号（颁发机关为九三学社安徽省委员会）；2017年12月又获“九三学社2013-2017年度参政议政先进个人”荣誉称号（颁发机关为九三学社中央委员会）。 2017年，刘永伟教授作为省政府法律顾问、蚌埠市人大法工委委员，刘永伟、高海、金玉和张静等4位老师作为蚌埠市人民政府法律顾问，葛先园、高海作为五河县人民政府法律顾问，为政府的有关决策提供法律咨询意见，有力保障了地方经济建设在法制化轨道上健康、快速发展。此外，还有近10位老师作为兼职律师，利用学业专长为社会提供法律咨询、司法诉讼等社会服务，为蚌埠市法律制度建设、法律观念及法律精神的普及作出了应有的贡献。 张洪成副教授挂职宿州市人民政府法制办党组成员、案审中心主任，充分利用学术专长为挂职单位建言献策，并为部分疑难、复杂案件提供法律咨询服务，工作成效受到单位的肯定。 2017年我院与蚌埠市淮上区司法局签订司法行政业务培训协议，安排9位教师为30余位司法行政工作者举办司法行政业务培训班。此外，本年度内，还有多位老师应邀在司法系统和企事业单位举办“《民法总则》理解与适用”等十余次学术或实务专题讲座。这些培训班和讲座的举办对于服务地方经济社会发展产生了积极影响。 2018年我院共有4项智库成果分别被省政府、省政协等相关单位采纳。 2018年，张卫彬教授受聘为安徽省委法律顾问和蚌埠市委法律顾问，刘永伟教授受聘为蚌埠市委法律顾问，葛先园教授受聘为蚌埠市人民政府重大决策咨询专家，高海教授、胡建副教授受聘为蚌埠市人民政府法律顾问，葛先园教授、高海教授受聘为五河县人民政府法律顾问，为政府的有关决策提供法律咨询意见，有力保障了地方经济建设在法制化轨道上健康、快速发展。此外，还有近10位老师作为兼职律师，利用学业专长为社会提供法律咨询、司法诉讼等社会服务，为蚌埠市法律制度建设、法律观念及法律精神的普及作出了应有的贡献。 2018年11月，我院与合肥铁路运输检察院签订司法业务培训协议，安排4位教师为30余位检察官举办岗位素能专题培训班；2018年12月，我院与蚌埠市法制办签订司法业务培训协议，安排6位教师为40余位蚌埠市各级政府与各职能部门的领导干部举办法治政府建设专题研修班。此外，本年度内，高海教授受邀参加中国法学会主办、安徽省法学会承办的第十五届长三角学术论坛并作主题报告；还有多位老师应邀在司法系统和企事业单位举办“《民法总则》理解与适用”等十余次学术或实务专题讲座。这些培训班和讲座的举办对于服务地方经济社会发展产生了积极影响。 （五）学生专业能力培养机制建设成果 1．积极培养学生参与各种专业竞赛，并取得优良成绩。2014年5月20日，法学院学子在首届长三角地区高校模拟法庭大赛中获得佳绩，取得“最佳被告”和“最佳选手”两项大奖；2014年6月8日，法学院代表队在第二届安徽省高校未来律师辩论赛中勇夺桂冠，这是安徽财经大学辩论史上第一个省级及以上辩论赛首个冠军。2015年5月，第二届安徽省高校未来律师辩论赛中我院荣获亚军，并取得优秀组织奖；1人荣获本赛季全程“最佳辩手”称号、1人获“优秀辩手”称号；王华胜老师获“优秀指导教师”称号。2016年6月，法学院代表队在第四届安徽省高校未来律师辩论赛中1人获得“优秀辩手”称号。2016年6月首届安徽省大学生模拟法庭比赛中1人获得“优秀辩手”称号、我院获得团体季军。（见附件5-1） 2017年6月份，我院学生在安徽省大学生模拟法庭比赛中，获得三等奖；2017年10月，在高毅、孙新、黄保轩老师的指导下，法学院学生代表队在第一届“龙图杯”全国高校法庭辩论赛中，籍瑞华同学荣获最佳辩手称号。12月，在安徽省模拟法庭大赛中，法学院代表队获得团体季军奖和全程最佳辩手奖。 2018年度，在实验中心各指导老师的精心指导下，法学院学生在省内外各类学科竞赛中，获得了优异的成绩（如获得三次冠军）。（附件5-2） 2.法学院优秀毕业生为法学院学生提供各类奖学金和实习机会，为学生提供了学习的经济保障以及实习的基地保障。2014年法学院校友江苏开炫律师事务所执行主任、高级合伙人宁飞为我院在校本科生设立了“开炫奖学金”，2015年经济法96级校友严耀帮在我院设立“耀邦法学奖学金”，鼓励我院学子。、2015年12月10日上午，我院与江苏开炫律师事务所捐资助学和大学生就业实习基地签约仪式在学院会议室举行。2016年10月27日晚，我院在东校区博雅楼模拟法庭举办开炫奖学金颁奖仪式暨校友论坛。（见附件4-5） 3.各类课堂教学改革顺利进行。本项目实施以来，制定并完善一系列以法学专业教育、教学为核心的教学管理制度；同时基于课程影响力、课程覆盖面以及其他综合标准，实现法学专业核心课程综合考试全面改革，通过“平时考核”、“作业考核”、“期中考试考核”以及“期末考试考核”等四大部分的分值与权重比例的调整，引导学生培养良好的学习自学性与学习模式。 4. 学生的科研创新情况良好。2014年我院学生获得国家级大学生创新创业训练计划项目立项28项，省级大学生创新创业训练项目立项32项；2015年度国家级大学生创新创业训练项目立项7项，省级大学生创新创业训练项目立项36项；2016年国家级大学生创新创业训练计划项目立项35项，省级大学生创新创业训练项目立项20项。（见附件5-3）2014-2016年，本科生公开发表论文篇数分别为8篇、42和35篇，合计85篇。2017年度，本科生公开发表论文72篇，学生人均公开发表11.94%。2018年度，本科生公开发表论文41篇，学生人均公开发表率6%。（见附件5-4） 硕士研究生的专业能力培养成果丰富。截至2018年底，由我院硕士研究生组成的“科研创新团队”共开展了23期学习活动。（见附件5-5）2015年硕士研究生在《太原理工大学学报（社会科学版）》等校定核心期刊发表论文7篇，2017年研究生在校定核心期刊发表论文7篇，获2017年校级研究生科研创新基金项目立项32项；2018年研究生在校定核心期刊发表论文4篇，获2018年校级研究生科研创新基金项目立项59项（见附件5-6），研究生科研水平得到了不断提高。 5.我院考研率、司考通过率和年终就业率均取得了较好成绩。其中，2015年，我院2011级法学1班的学生创造了我校考研率的新纪录——46.7%。全班45人，28人考研，25人达线，21人被录取，其中不少人被知名高校录取。而且，该班还有13名同学顺利通过了司法考试。（见附件：5-7）2017届本科毕业生最终就业率70.62%，考研录取率28.65%（法学专业考研录取率为30.07%），本科毕业生毕业率和授予学位率均为99.4%。2018年度，本科毕业生最终就业率77.78%，毕业生考研录取率36.51%（法学专业考研录取率为30.07%）。（见附件5-8） 6.各类培育学生专业活动能力的活动陆续展开。2015年11月12日晚，我院首届“培育法治理念 弘扬法治精神”法治文化节开幕式暨“法在心中圆梦中华”法治歌曲唱响校园比赛在东校区博雅楼模拟法庭举行。2016年10月17日晚，法学院第二届法治文化节系列活动之“人人参加”新生辩论赛在东校区博雅楼模拟法庭落下帷幕。（见附件5-9）

四、主要特色（可另附纸张）

- 自“法学专业综合改革试点”项目立项建设以来，法学院在法学专业综合改革方面取得了一定的成绩，形成了自己的特色。 - 师资力量得到显著增强 法学专业发展的后劲在于依赖一支法学理论功底深厚的师资队伍培养出一批具有创新精神、致力于法学科研工作、具有较高的学术能力和较强的科研能力的研究型法律人才队伍，并依赖这支人才队伍未来的反哺为法学专业保持深厚、长久的学术氛围和创新研究能力。只有具备浓郁的学术文化底蕴的法学院才不会在与兄弟院校的激烈的竞争中被淘汰，才可能在未来笑傲群雄。 目前，我校法学专业已经拥有了一支以中青年教师为主、年龄、学历、职称结构较为合理的、具有发展潜力的“前有带头人，中有骨干力量，后有接班人”的教学、科研梯队。截止2018年底，法学院有40名教师获得博士或正在攻读博士学位，博士化率达到75.47%（学院专任教师共有53名），包括“海归”博士2人；副教授以上25人，占教师总数50%。积极选派优秀青年教师进修访问，目前拥有海外留学或进修经历20余人。另外，专任教师中享受省政府特殊津贴1人；省学术与技术带头人1人；省骨干教师1人；省学术与技术带头人后备人选1人；省教坛新秀2人；校学术带头人2人；校学术带头人后备人选6人；3人受聘为校“龙湖学者”；校教坛新秀4人；博士后（在站）7名，2名海外留学归国的博士；专任教师组团赴境外学习、培训2次，计16人次，外国访问学者5人，另有1位辅导员赴境外学习；硕士生导师30名。在人才储备方面有明显的优势和潜力。 2012年以来，我校法学院凝练了四个重点建设的学科方向（经济法学、国际法学、民商法学、诉讼法学），2个C类学科特区（条约与国际税法、合作社与农村社会保障）建设得到稳步推进，取得明显成效，新增“国际争端和证据法”学科特区。先后向学校申请成立国际法与税法研究中心、地方立法研究院、一带一路法律研究中心校级虚体研究机构，学科平台建设稳步推进。 我院法学专业教师近年来在科研方面取得的成就有目共睹。近年来，法学院教师在CSSCI来源期刊公开发表学术论文近150篇，其中在《中国社会科学》《法学研究》《法商研究》《法学家》《现代法学》《法学》等法学类CSSCI刊物上发表论文十余篇，法学院在中国法学核心科研评价来源期刊（CLSCI）各法学院核心论文总数排行榜上，稳居全国百强，在省内处于较为领先的地位，保持良好的发展态势。例如， 2014年第66位，2015年第36位，2016年第52位，2017年第68位，2018年第58位，连续五年位列省内第一。刘永伟教授在《中国社会科学》上发表的论文实现了我校教师在该刊物发表论文零的突破。根据中国法学创新网统计公布，张卫彬教授２０１５年分别在《法学研究》《现代法学》《法学评论》《政治与法律》上共发表４篇论文，位列２０１５年全国高产作者并列第１６位，并成为我院成立以来第一位进入高产作者行列的教师。纵博副教授2018年在CLSCI发表论文3篇，达到中国法学创新网中所设定的高产作者的标准，这是继2015年之后又一位教师进入全国高产作者行列。2018年法学院在软科中国最好学科排名（法学）并列第69名，比2017年上升17名（第86名），也是安徽省高校上榜的两个法学学科之一。 在高端项目申报领域法学院也取得了突破性进展，共获13项国家社科基金项目立项，其中国家社科重点基金项目1项，填补了我校在该层次项目的立项空白，校龙湖学者、青年教师高海副教授、赵新龙副教授先后获得两次国家社会科学基金项目立项；共获得6项教育部人文社科基金项目立项、15项安徽省哲学社会科学规划项目立项、安徽省教育厅重大项目2项、重点项目6项立项、其余各类项目立项30余项。尤其是，2018年我院共有4项国家社科基金获准立项，立项率达到36%，立项数量取得历年最好成绩。另外，公开出版学术专著、教材近20部。 另外，为提高教师的科研水平、扩大我院法学专业教师在全国范围内的学术影响力，我院鼓励法学专业教师积极参加各类学术会议，近3年来已有多名教师在诸如中国法学会行政法学学会、国际经济法学会等各类法学研究团体中任职，同时，以“法学院龙湖沙龙”为代表的法学专业教师内部以及与其他兄弟院校法学学者的学术交流活动也开展得如火如荼。 高质量的法学理论教学除体现在精彩的课堂教学上，还必须经常为学生开些由校内外法学学者举办的学术讲座之类的小灶，让学生体会到多元法学理论观点的碰撞和学术研究的乐趣。为此，我院法学专业博士和副高以上职称的教师经常举办法学学术讲座，将自己最新的学术研究成果与学生分享；同时，还应该让学生经常接受国内外其他院校知名法学学者的熏陶，以进一步培养学生对法学科研理论活动的兴趣。为此，我院不时地邀请国内外其他院校的知名法学学者赴我院举办学术讲座，让学生受益匪浅。 - 人才培养方案彰显特色 作为财经类院校中的法学院，在专业特色建设上应有层次性、方向性，一方面要坚持法学专业的基本要求，夯实学生的法学专业基础知识；另一方面又要体现财经院校的特色，满足经济、管理行业对复合型法律专门人才的需求。自2012年以来，法学院在本科专业人才培养方案的设计上以“厚基础、宽口径”为设计的基本原则，使法学专业本科生的知识结构具有层次性、延展性和全面性。 1.“厚基础” “厚基础”是指应坚持法学专业的基本要求，夯实学生的法学专业的基础知识。法学专业的立身之本在于拥有一批有着优秀的法学专业知识和修养的师资，并充分利用这些师资培养出具备较高法学专业知识和素养的本科毕业生。只有对学生进行厚实的法学基础理论、基本知识和基本方法的教育，让学生受到法律思维和法律方法的基本训练，才能使之具有运用法学理论和方法分析和解决问题以及运用法律方法处理法律事务的基本能力和素质。不将法学专业基础理论知识的教育作为法学专业培养人才的首要任务、过分强调培养学生其他方面能力的做法无异于本末倒置、缘木求鱼。 为此，法学专业十分注重对学生法学专业基础理论知识的培养，开设了宪法学、法理学、中国法制史、民法学、经济法学、刑法学、商法学、知识产权法、国际经济法学、国际法学、国际私法学、民事诉讼法学、刑事诉讼法学、行政法与行政诉讼法学等法学类14门核心基础课程。 与此同时，考虑到我校财经类院校的背景，结合我院的师资力量，我院在法学专业选修课及专业特色课程的设置上，突出民商法、经济法和国际经济法三个方向的特色，为此，法学专业分这三个方向开设了学生感兴趣、未来有市场的专业特色课程，如在民商法方向，开设合同法、公司法、票据法、保险法等课程，在经济法方向，开设了宏观调控法、市场规制法、财税法、金融法、房地产法等课程；在国际经济法方向，开设了国际税法、国际贸易法、国际金融法、国际投资法等课程，让学生熟悉市场经济法律专业知识。 为保证这些核心基础课程和专业特色课程的教学效果，我院选择了一批法学基础理论知识扎实、教学效果良好的老师作为教学的骨干力量，并形成了经济法、国际法、宪法与行政法等校级和省级教学团队，分别开设了宪法学、刑法学、民法学、经济法学和国际经济法学等校级精品课程，这些教学团队和精品课程分别由一名骨干教师担任学科带头人，在教材编写、教学方法改革和课程建设方面取得了很大进展，同时在学科带头人的“传帮带”作用下，各学科教师的教学水平得以不断提高。 另外，我院法学专业分设了法哲学、民刑法、经济法和国际法四个法学教研部，这些教研部定期组织本部教师进行教学研讨和交流活动，以不断改进教学方法、提高教学水平，并加强精品课程建设，并已取得初步成效。2012年以来，我校法学院积极开展精品课程建设，通过师资组合与资源整合，目前已成功申报“国际经济法学”、“经济法学”、“民法学”、“宪法学”以及“刑法学”等5门校级精品课程；同时，已成功申报“企业与公司法学”、校级精品资源共享课程和“国际商法”校级示范课程；成功申报省级“国际法学教学团队”、省级“经济法示范课程”。 学院还定期召开教学工作会议，在会议上组织教师公开授课交流，并通过各类教研规章制度，分析我院教师在教学方面存在的问题并加以解决，取得了良好的效果。同时，我院鼓励教师发表教研论文和申报教研课题，近5年我院教师公开发表教研论文共42篇，主持各类教研项目共37项，经费总量达到22.95万，这些教研活动的开展为我院教师教学水平的提高提供了有力的支撑。我院法学专业教师的教学水平也得到了学生的充分肯定，近五年有多名教师获优秀教师、我最喜爱的老师、省级教坛新秀称号，多名教师在校级教学竞赛中取得一、二、三等奖的好成绩。 正是得力于优秀的法学专业基础教育的师资队伍和合理的法学专业课程及特色课程的开设，我院法学专业培养出的本科毕业生总体而言法学基础理论功底扎实，具备了一名法学专业毕业生应该具备的基本的法学理论知识和素养。正是凭借良好的法学基础知识储备，每年都有相当比例的在校学生考取研究生、通过国家司法考试，法学院本科生不仅在各类律师辩论赛、模拟法庭大赛中取得良好成绩，直接参与司法局等法律实践部门的148法律援助等法律实践工作，而且得到了省内外各类用人单位的青睐，在走上工作岗位后，其具备的良好的法学专业基本素养也得到了各用人单位的肯定。 2.“宽口径”，显财经特色 “宽口径”是指不仅仅局限于只要求学生掌握法学专业基础知识，还要求学生相对系统掌握会计学、金融学等经济、管理学科的知识，满足社会对应用型、复合型法律人才的需求。目前我国强调在法治的框架下发展社会主义市场经济，急需大量既懂法律又懂经济的人才，法学专业本科生的毕业去向不应只局限于公检法司等专业法律部门，而应该扩展至各类不同的工作部门，尤其是经济管理行业的法务部门，以满足经济、管理行业对法律人才的需求。作为财经类院校中的法学院，我院应充分利用安徽财经大学强大的经济、管理等人文社科方面的专业优势，将法学专业教育定位为培养既精通法学理论和法学基础知识，又熟悉市场经济法律专业知识，还有经济学、管理学、会计、财税金融等专业知识背景的应用型法律专门人才(亦可谓复合型法律专门人才)。 基于此，我院在设计人才培养模式时，特别注重“精法律、懂经济、懂管理”的应用型、复合型人才的培养。2012年法学院全面修订法学专业的人才培养方案，将法学本科专业分为法务会计和法务金融两个专业方向，法务会计方向主要由法学专业知识与会计学、财务管理等专业知识复合而成；法务金融方向主要由法学专业知识与金融学和保险学等专业知识复合而成。2015年又对目标定位进行了微调，更加强调法学专业教育。同时，要求法学专业本科生必须修学一定比例的非法学（特别是经济管理类）通识教育课程，以丰富其知识结构。另外，鼓励学有余力的同学申请选择会计学、金融学或相关专业的第二学位（或辅修）专业的学习，建议学生获取的资格证书包括法律职业资格证、会计从业资格证、证券从业资格证、银行从业资格证、保险中介从业资格证等。2016年在总结2012年级、2013级、2014级人才培养方案建设的基础上，遵循“分类培养、彰显财经特色”原则，又制定《法学（法务会计）复合班实施方案》、《法学院辅修双专业、双学位教育管理办法》。2017年，学院全面修订法学人才培养方案，将法学专业人才培养目标定位为能够综合运用法学专业知识和方法解决社会主义市场经济建设中有关法律问题的高层次复合型、应用性法治人才。2018年，根据学校提出的“拥抱新时代 打造新经管”战略，注重分类培养、凝练办学特色，制定了法务会计人才培养方案。 基于学院的大力推动，我院法学专业本科学生通过各种途径接受了经济、管理类课程的学习，如《货币银行学》、《基础会计》等经济管理类核心课程成为所有法学专业本科生必修的课程，所有学生都选修了至少6个学分、102个学时的非法学通识课程，另外还有将近30%的法学专业本科学生完成或正在完成会计、金融、管理类专业的辅修学习，其中有些同学拿到了会计从业资格证等含金量较高的经管类资格证书。2018年本科考研率达到36.51%，再创新高。共有4名法学硕士研究生分别考取浙江大学、华东政法大学、安徽大学，考博录取人数创年度新高。 长期以来，我院法学专业以培养“厚基础、宽口径”的复合型人才为学科建设的基础，培养了大批能够熟练地处理各种法律实务的法律人才，毕业生的去向主要是在公、检、法、律师事务所从事法律职业和在公司、企事业单位从事商事、经济法律实务方面的活动，实现了以培养公安、检察和审判实务的刑警、检察官、法官为目标的“公检法干部培养模式”和培养擅长财税金融法、商贸法等业务的企业经营管理人才和法律服务人才为目标的“商企法务人才培养模式”的共存。 （三）理论教学与实践教学并重，相得益彰 法学是一门理论性和应用性俱强的学科，学生既需具备扎实的法学基础理论功底，也需要有较强的法学实践能力，因此我院强调在法学专业本科教学中，理论教学和实践教学两方面应相得益彰、齐头并进、缺一不可，教学方式和方法特色明显。 1.理论教学 教师在教学科研上的成绩也带动了学生在法学理论学习和研究上的进步。在各位教师的言传身教下，我院法学专业学生的法学理论功底不容小觑，由法学专业学生编辑、投稿的学院内部学术月刊《法学探索》、《安财法硕》在校内外口碑良好，法学专业学在校期间发表的学术论文数量也不断提高。由法学院师生共同参与的科研交流论坛“龙湖法学沙龙”截止2018年底已举办37期，由法学院研究生参与的“研究生科研创新团队”截止2018年底已举办21期。 另外，近年我院法学专业本科毕业生考研率稳定维持在35%左右，在全校和省内高校均名列前茅，更有很多同学在校期间通过了司法考试。硕士研究生近年来进一步深造考博的比例也非常高，仅2018年研究生中就有4人被国内高校录取为博士研究生，创年度新高，体现了法学院研究生培养质量的不断提高。 2.实践教学 法学专业不仅要培养学术型的法律专业人才，更要培养实践应用型的法律专业人才，两者都是建设法治国家不可或缺的。为社会输送实践应用型的法律人才乃是急社会所急、帮社会所需，这类人才接地气、社会需求大，而依靠单调的理论教学很难培养出应用能力较强的毕业生，难以满足当今社会对法律专业人才的需求，因此我院法学专业从专业建设伊始就强调法学实践教学和法学理论教学一样是法学人才培养的基石，以构建学校与法律实务部门之间的联合培养机制为实现路径，取得了很大进展。 （1）具有完备的实验实训教学设备，开设了系统的实践教学课程 首先，我院法学专业的实验实训中心教学设施已较为完备。我院2012年改造了模拟法庭实验室，开设了法律诊所，经过不断改造和发展，我院现设有模拟法庭实验室、法律谈判实验室、法律诊所暨法律援助实验室，软硬件设施齐全，用房总使用面积300多平方米，包括网上实验系统软件、审判设备在内的现有仪器设备总价值101万元，设备完好率为99%，为从事法学实验实训教学提供了坚实的物质保障。同时，积极与学校经济管理类示范实训中心相联结，并引入中南财经政法大学LETS系统，作为配套措施在教学计划中增设刑法实验、民法实验、诉讼法实验和非诉实验等课程；同时充分发挥第二课堂作用，为学生体系化进行实验和实训提供条件保障，初步形成实践教学共享平台。 其次，我院为法学专业设置了较为全面的法学实验实训教学课程，建立了“三层次三模块”的法学实验实训教学体系。三层次指基础实验层次、专业实验层次和创新实验层次，三模块指操作训练基本型实验模块、网上综合型实验模块、改革研究创新型实验模块。开设的法学实验实训教学课程包括模拟审判、刑事诉讼实验、行政诉讼实验、法律诊所暨法律援助、法律援助案件代理等，旨在训练学生利用法学理论知识分析、解决具体法律实践问题的能力和水平，帮助学生学习和掌握法律事务技能和方法。 （2）积极实施实施双千计划，形成了相对稳定的法学实践教学队伍 为加强法学专业的实践教学，法学院以落实国家中央政法委和教育部等六部委联合实施的“双千计划”为契机，大力支持教师到地方挂职。宫厚军教授、刘永伟教授、张卫彬副院长和杨仕兵副院长先后在蚌埠市人民法院系统、检察院系统进行挂职锻炼。目前正在挂职的有葛先园副教授——亳州市中级人民法院研究室主任助理，蒋鹏飞副教授——淮北市司法局局长助理。这足以说明我院法学专业具备了培养实践性法律人才的基本条件。此外，我院抽出一部分理论知识扎实、法学社会实践经验丰富且教学能力较强、又认真负责的法学专业优秀教师担任法学实验实训中心教师。这支实践教学队伍一大半老师有从业律师经历，有的还担任政府、企事业单位法律顾问，社会实践经验丰富。除此之外，为弥补实践师资力量的不足，我院从2012年起实行校外实践教学指导教师聘任制度，聘任了二十多名法律实务部门业务骨干作为我院实践教学教师，其中宿州市中级人民法院优秀法官武钦殿、亳州市中级人民法院副院长王时银、淮北市司法局副局长李光辉、滁州市中级人民法院行政庭副庭长司金虎、庐江县检察院研究室主任唐柱宏通过“双千计划”到我校挂职任教，而其他教师也通过法学实验实训课程指导等模式参与我院的法学实验实训中心建设，他们的教学和我院专职教师的教学相得益彰，为学生提供了不可多得的实验实训机会。 正是由于我院法学专业实验实训教学中心的大力培养，我院法学专业本科学生近年来在将法学理论与实践相结合方面取得了显著成绩，由王华胜、陈琛老师指导的由法学专业本科学生组成的法学院代表队在第二届安徽省高校未来律师辩论赛中夺得冠军，由孙新、黄保轩老师指导的法学院代表队在长三角高校模拟法庭大赛上获最佳被告组奖和最佳选手奖的好成绩。 （3）开办法官检察官大讲堂，建立一批校外法学专业固定实习基地 为了培养高素质、复合型、应用型法律人才，对法学专业学生进行法律职业道德和法律职业能力的训练，法学院与实践部门于2014年11月共同开办法官检察官大讲堂。法官检察官大讲堂的主讲人主要为省内法院系统法官、检察院系统检察官或从事法律事务工作者。迄今已经从安徽省高级人民法院、宿州市中级人民法院、亳州市中级人法院、蚌埠市中级人民法院、蚌埠市人民检察院等单位邀请从事实务的法官检察官来学院举办专题讲座，截止2018年底已举办41期，实践效果良好。 除了校内开设的实验实训课程之外，我院还要求法学专业本科生必须参与暑期专业实习活动和毕业实习活动等一定数量的校外法律社会实践活动，并且要求学生在实习期间必须认真撰写实习日记，实习期满必须撰写实习报告，并由实习单位给出实习成绩，学院择优评选出实习标兵。学生可以自主就近就便选择实习单位，同时，为达到实习的目标和效果，我院先后与蚌埠市人民法院系统、蚌埠市人民检察院系统、蚌埠市司法局、多家律师事务所、泗县人民检察院等近20家单位签订合作协议，根据协议，这些单位成为我校法学专业本科生的固定实习基地，每年为我院法学专业学生提供专业实习机会，使学生进一步了解了中国的司法现状、民众对法律的需求，也使学生能够系统地运用已学的专业知识，分析、解决实习活动中的各类案件，培养法律实践能力。 在这些校外专业实践活动中，我院在蚌埠市司法局法学实习基地开展的148服务专线法律咨询实践活动效果最为显著。蚌埠市司法局法律援助中心的“148”服务专线，是面向社会公众开展义务法律咨询活动的机构，其服务活动主要是接听回答社会公众关于法律问题的咨询电话、面对面向来访者解答法律问题。根据司法局与我院的协议，蚌埠市法律援助中心148日常对外法律咨询活动基本上已由我院法学专业学生承担。据悉，这是安徽省第一家、也是唯一主要由法学专业学生承担咨询任务的148服务专线，省法律援助中心对此表示赞同，并表示有意向全省推广。 我院法学专业的实践教学特色，也在专业学科竞赛中得到了的体现。近年来，法学专业学生代表队在各级各类学科竞赛中，获得了优异的成绩。比如，在长三角高校模拟法庭大赛上，获最佳被告组奖和最佳选手奖；获得第二届安徽省未来律师辩论赛冠军和最佳辩手，以及第三届未来律师辩论赛亚军和最佳辩手；获得过首届安徽省模拟法庭大赛季军；以法学专业学生组成的学校代表队，在第四届“捭阖杯”国际辩论赛安徽赛区获得亚军；荣获第三届安徽省大学生模拟法庭大赛冠军、首届“淮海杯”全国高校模拟法庭大赛“代理人组”冠军和“法官组”亚军、第三届“南仲紫金杯”模拟仲裁庭大赛申请人队冠军、仲裁庭队季军、安徽省大学生未来律师辩论赛季军。毫无疑问，这些成绩的获得与法学专业对实践教学的重视及所形成的特色是密不可分。

五、经验和示范作用：

本项目建设对其他法学专业综合改革试点单位的法学专业综合改革将产生一定示范作用： （一）以规范的制度保障法学专业建设的顺利进行 良好的教学管理制度对于进一步提高我校法学专业教学质量水平，规范教学秩序，持续推动和保障法学专业建设的科学发展将产生深远影响。 2012年至今，我校法学院根据学院自身发展情况，持续出台了一系列以法学专业教育、教学为核心的教学管理制度。学院首先确定了教学管理制度的制定原则：一是教学管理制度的覆盖面要全，应涵盖教学的各个环节各个角度，为教学活动的有序进行提供全方位保障；二是各项教学管理制度应结合实际，有可操作性，不能空喊口号；三是各项教学管理制度的语言应严谨、精炼，不能自相矛盾。 依据这些原则，法学院的教学管理制度应涵盖如下四方面：一是综合管理制度；二是教学科研管理制度；三是实验室实训管理制度；四是学生管理制度。每方面都设计了10-20项具体的管理制度。以教学科研管理为例，法学院共出台了包括《法学院专业建设管理办法》、《法学院教学档案管理办法》、《法学院学生评教奖惩办法（试行）》、《法学院教材选用办法》、《法学院本科课程考试改革实施办法》、《法学院学位论文规范》等在内的21项具体制度。 在本项目建设过程中，学院充分发挥法学院制度设计优势，注重通过规则制度来引导和规范法学专业建设。目前，学院已经发布和实施了诸如《法学院学科专业建设与发展规划》、《法学院本科教学管理要点》、《法学院实行双语教学的暂行规定》、《法学院教学研究活动制度》、《法学院本科学生毕业论文工作细则》、《法学院毕业论文指导教师工作规则》、《法学院本科学位论文书写技术规范》、《法学院毕业实习规范》、《法学院学年实习教学大纲》《法学院模拟法庭实训教学大纲》、《法学院科研成果奖励办法》等专业和学科建设规范。 依照以上制度要求，法学院对整个教学过程进行监控，要求每学期不同年龄的教师互相听课不少于三至五次，并提出书面意见。同时，系主任、系副主任以不定期听课和学生访谈等形式对本系教学质量进行管理和检查。每学期进行期初、期中和期末三次教学检查，以师生座谈会和教师交流会的形式强化对任课教师的备课、教学纪律、教学态度、教学方法、教学效果、作业批改、辅导等情况的检查和监控，对教学质量监控过程中发现的问题进行及时探讨，研究改善方案。 教学管理干部队伍：按照学校规定和安排，教学管理队伍完整，由学院院长、教学副院长、系部主任、教学秘书等构成。学院院长全面负责专业人才培养计划，负责审核课程教学大纲及教学活动安排，制定学院专业建设规划；教学副院长协助院长组织制定各专业人才培养计划和专业建设规划，负责学院的日常教学管理工作，对全院课堂教学、教学文件执行情况及日常教学管理等方面进行督导与检查。抓好各主要教学环节的质量监控，确保教学质量和教学任务顺利完成。系部主任在学院领导的领导下，全面贯彻执行学院的规章制度、决定、指示，组织完成学院下达的教学、科研及其他任务。教学秘书负责日常教学工作。 法学专业在各项教学管理方面比较规范，效果也比较明显。能够做到过程管理与结果管理相结合，日常管理与应急管理相结合，管理与自律相结合，构建了预警机制、竞赛机制和沟通机制，在考试、督导、试卷检查、试卷存档、转专业、专业实习、教学评比、学生科研等一系列过程管理中，都能够及时做好记录，有关资料保存完备。 （二）改革的目标旨在培养“厚基础、宽口径”复合型人才 财经类院校中的法学专业，在专业特色建设上应有层次性、方向性，一方面要坚持法学专业的基本要求，夯实学生的法学专业基础知识，另一方面又要体现财经院校的特色，满足经济、管理行业对复合型法律专门人才的需求。“厚基础”是指应坚持法学专业的基本要求，夯实学生的法学专业的基础知识。对学生进行厚实的法学基础理论、基本知识和基本方法的教育，让学生受到法律思维和法律方法的基本训练，使之具有运用法学理论和方法分析和解决问题以及运用法律方法处理法律事务的基本能力和素质。“宽口径”是指不仅仅局限于只要求学生掌握法学专业基础知识，还要求学生相对系统掌握会计学、金融学等经济、管理学科的知识，满足社会对应用型、复合型法律人才的需求。将法学本科专业分为法务会计和法务金融两个专业方向，法务会计方向主要由法学专业知识与会计学、财务管理等专业知识复合而成；法务金融方向主要由法学专业知识与金融学和保险学等专业知识复合而成。 “厚基础、宽口径”的复合型人才培养，培养了大批能够熟练地处理各种法律实务的法律人才，毕业生的去向主要是在公、检、法、律师事务所从事法律职业和在公司、企事业单位从事商事、经济法律实务方面的工作，实现了以培养公安、检察和审判实务的刑警、检察官、法官为目标的“公检法干部培养模式”和培养擅长财税金融法、商贸法等业务的企业经营管理人才和法律服务人才为目标的“商企法务人才培养模式”的共存。 （三）注重理论与实践教学并重 法学是一门理论性和应用性俱强的学科，学生既需具备扎实的法学基础理论功底，也需要有较强的法学实践能力，因此在法学专业本科教学中，强调理论教学和实践教学两方面齐头并进，并取得了良好效果。 法学理论教学作为法学专业教学的重心之一。高质量的法学理论教学要求一支法学理论功底深厚的师资队伍。法学专业拥有一支以中青年教师为主、年龄、学历、学缘结构合理的、具有发展潜力的“前有带头人，中有骨干力量，后有接班人”的教学、科研梯队。法学专职教师自身具有较强的科研能力，近年来我院法学专业教师在高水平论文发表和高端项目申报领域取得了突破性进展。高质量的法学理论教学除体现在精彩的课堂教学上，还经常由校内外教师、学者举办学术讲座，学院除邀请国内著名学者举行讲座外，法学专业博士和副高以上职称的教师经常举办法学学术讲座和学术沙龙，将自己最新的学术研究成果与学生分享。 注重法学理论教学取得良好效果，由法学专业本科学生编辑、投稿的学院内部学术刊物《法学探索》在校内外口碑良好，法学专业本科生在校期间发表的学术论文数量、质量也不断提高。另外，近年我院法学专业本科毕业生考研率稳定维持在30%左右，在全校和省内高校均名列前茅，硕士毕业后进一步深造考博的比例也非常高。近几年来，法学院本科生成功申报国家级、省级创新创业项目多项。 法学专业不仅要培养学术型的法律专业人才，更要培养实践应用型的法律专业人才，两者都是建设法治国家不可或缺的。因此法学专业从专业建设伊始就强调法学实践教学和法学理论教学一样是法学人才培养的基石，以构建学校与法律实务部门之间的联合培养机制为实现路径，取得了很大进展。 法学专业建立了专门的法学实验实训中心，中心有着完善的法学实验实训教学设施、设置了较为全面的法学实验实训教学课程、配备有相对稳定的实践教学队伍。先后与蚌埠市人民法院系统、蚌埠市人民检察院系统、蚌埠市司法局、多家律师事务所、泗县人民检察院等近20家单位签订合作协议，培养学生法律实践能力。在这些校外专业实践活动中，我院在蚌埠市司法局法学实习基地开展的148服务专线法律咨询实践活动效果最为显著。 注重实践教学取得良好效果，近年来法学院学生在各类专业竞赛中脱颖而出，取得优秀成绩。比如，在长三角高校模拟法庭大赛上，获最佳被告组奖和最佳选手奖；获得第二届安徽省未来律师辩论赛冠军和最佳辩手，以及第三届未来律师辩论赛亚军和最佳辩手；获得过首届安徽省模拟法庭大赛季军；以法学专业学生组成的学校代表队，在第四届“捭阖杯”国际辩论赛安徽赛区获得亚军；荣获第三届安徽省大学生模拟法庭大赛冠军、首届“淮海杯”全国高校模拟法庭大赛“代理人组”冠军和“法官组”亚军、第三届“南仲紫金杯”模拟仲裁庭大赛申请人队冠军、仲裁庭队季军、安徽省大学生未来律师辩论赛季军。毫无疑问，这些成绩的获得与法学专业对实践教学的重视及所形成的特色是密不可分。

六、目前存在的不足：

尽管本项目建设取得了一定的成绩，但仍存在如下不足，亟待在未来进行有针对性开展补充建设工作。 （一）人才引进力度不够，后备力量不足 良好的学科发展需要充足的后备人才的保障。近年来除了从本校其他学院转入几名教师外，仅引进一名博士，后备力量有所匮乏、学科建设未来发展存在断层的隐忧，因此今后需要加大年轻博士的引进工作。存在问题的主要原因是：一是由于学院专任教师共有53名，已经达到一定规模，根据内涵式发展的要求，学院对教师的引进重质而不重量；二是引入拥有博士学位（甚至海外博士学位）的教师多数没有实践经验，而社会实践部门有丰富实践经验的人员通常很难满足学校录用教师的学历学位要求。 （二）师资结构有待进一步优化 首先是教师队伍职称结构不尽合理。衡量师资力量有两个基本指标：一是教师总数多少，尤其是专业课教师的数量；二是教师的总体素质，包括高级职称比例、学历和学位、专业背景、敬业精神、科研状况水平等。目前，法学专业教师队伍从整体人数来看，基本能够满足教学要求，师生比达到优秀。但是，由于法学专业教师还承担全校经济类和管理类专业的经济法的教学任务，再加上读博人数比较多，实际在岗教师人数与承担的工作任务和工作量相比，仍然比较紧张；同时，教师的职称结构存在较大问题，特别是正高职称教师不足，多数教师仍属青年教师，职称较低。教师素质也存在缺陷，主要是双语教师和双师型教师力量比较匮乏，有海外一年以上进修经历的教师比例仍然比较低，有相关业界职业经验的教师更为缺乏，这都限制了专业教学水平的进一步提升。 造成这一问题的原因是多方面的。一是近年来法学专业教师读博比例比较高，其专业课教师严重匮乏，加上承担了全校经济类和管理类经济法课程，所以授课量压力比较大。二是教师海外进修的积极性仍有待提高，尤其是职称水平较低的年轻教师由于晋升职称压力大、家庭负担重，很难承受海外进修带来的时间和精力付出，这限制了双语课可选择的教师范围。三是由于学校学院两级都更重视科研，专业教师对到相关企业任职、或者考取本专业相关职业资格普遍兴趣不大，再加上没有相应的激励政策，导致专业教师只能是从“课本到课本”，在一些实务课程和实践技巧方面，学生能够从教师授课中得到的帮助非常匮乏。 其次是学科方向实力不均衡，个别方向仍缺乏带头人。目前法学院实力较强的特色学科方向主要是三个：国际法、经济法、诉讼法学，这三个方向教师多、职称高、博士化率高，从事三个方向教学和研究的教师取得的教学、教研和科研成果多，而刑法等方向则较弱。 再次是教师发表高层次学术论文分布不均，仅相对集中在少数老师。 （三）教材建设薄弱 教材是体现大学教育内容和教学方法的知识载体，是教学的基本工具。教材建设工作是高等院校的一项基本建设工作，是衡量一所高校办学水平高低的重要标志之一，是进一步深化教学改革、巩固教学改革成果、提高教学质量、造就高素质人才的重要环节。 根据学校要求，要使用教育部规划教材、国家级重点教材、省部级优秀教材。但是，这在一定程度上造成法学专业没有自己教师编写的自编教材。 造成这一问题的原因主要有：一是教育部本科教学评估将选用教材作为重要评价指标。教育部本科教学评估将选用教材作为评价指标是教材建设薄弱的根本原因，其评估要求规定凡是没有选用教育部指定的规划教材不能得到相应分值，学校又十分看重评估结果，为达到目的只能选用规划教材。其后果就是限制了教师的教材建设动力。二是教师编写教材的积极性不高。教材在教师职称晋升方面没有帮助，根据职称晋升条件，除编写省部级以上规划教材且为主编或副主编，才可以作为晋升职称的成果之一，而这对于法学专业的年轻教师是可望而不可及的。三是学校规定自己教师编写的教材不可以作为本专业学生使用教材。 为此，学院加强教材建设，鼓励开展教材研究。教材建设要跟踪教育发展和学科专业发展的趋势，着眼科技发展对人才培养的规格和要求，探索学科体系与教学体系间的关系、课程体系与教学内容、教材建设与教学计划和课程设置、教学改革与教材建设等之间的关系。鼓励教师主编或参编教材，从专业选修课、专业方向课教材开始，从编写辅助教材、教学参考书人手，倡导教师进行教材建设。 （四）国际合作、交流不多 教师对外交流是我校法学专业打开面向国内外的一个窗口，在吸收国内外法学教育先进理念的同时，也让国内外法学界看到我校法学专业的发展与成就，提高我校法学专业的影响力与知名度。目前我校法学专业的对外交流不多。除少数教师与国内同行有所交流，参加本学科的学术会议外，仍有不少教师没有走出校门与其他学校和国外同行进行交流。 造成这一问题的原因主要有：一是教师对外交流的意识有待提高。一些教师认为自己教好自己的书、做好自己的本职工作就行了，没有认识对外交流的意义。二是教师国内外进修的积极性仍有待提高。三是教师国外进修的担心，由于不清楚国外的法学发展，加上法学学科意识形态强和语言的障碍，大量教师进行国外进修信心不足。 为此，学院今后打算采取切实有力措施，鼓励广大教师参加各种法学专业年会以及国内外学术交流会议，鼓励教师参与学校每年选派去国外留学选拔工作。通过这些学术交流活动和留学活动，提高教师的学术视野和学术水平，进而切实提升和保证教学质量。

七、经费使用情况

目前经费使用情况（单位元）： 1．管理费（学校提取）：11000 2．网页制作费：5988 3．调研差旅费：11869 4．办公用品：9802 5．会务费：8800 6. 劳务费：22900 7. 印刷费：6999.8 8. 培训费：100000 9. 邮寄费：100 共计支出：177458.80

- 八、学校审核意见

公章： 年 月 日

- 九、专家鉴定结论

鉴定专家组负责人：（签字） 专家组其他成员：（签字） 年 月 日

- 十、教育厅审核意见

公章： 年 月 日