安徽财经大学大学生创新创业训练计划项目管理办法（修订）

第一章  总  则

第一条  根据《教育部、财政部关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》（教高﹝2011）6号）、《教育部关于做好“本科教学工程”国家级大学生创新创业训练计划实施工作的通知》(教高函﹝2012）5号) 、《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》（国办发﹝2015）36号）、《普通高等学校学生管理规定》文件精神，为更好贯彻落实教育部关于大学生创新创业训练计划的有关要求，结合我校实际，特制定本办法。

第二条  在全校普通本科生中实施创新创业训练计划，旨在探索以问题和课题为核心的创新人才培养模式，激发大学生的创新思维和科学研究兴趣，充分调动大学生自主学习的主动性和创造性，强化大学生的创新意识、实践能力和团队协作精神，形成良好的校园创新文化氛围，全面提高大学生的综合素质。

第二章  组织管理

第三条  学校成立“大学生创新创业训练计划”工作领导小组，领导小组由校领导任组长，成员由教务处、学生处、团委、人事处、财务处、创业学院、各学院等单位的负责人共同组成。领导小组负责“大学生创新创业训练计划”工作的统筹规划、政策制定、经费保障、管理和决策。领导小组下设办公室，负责日常管理工作。

第四条  学校成立“大学生创新创业训练计划”专家库，专家库由有关校领导和各类学科专家组成，主要职责是：对“大学生创新创业训练计划”项目及实施方案提出论证意见；参与项目的初期评审、中期检查与结题验收；督促和帮助学校开设与创新创业训练项目有关的创新思维、创新方法、创业训练、项目管理和企业管理类课程；提出其他咨询性意见和建议。

第五条  各学院成立“大学生创新创业训练计划”工作组，具体负责本学院大学生创新创业训练计划工作的组织实施，主要包括项目的申报初审、中期管理、结题验收等各项具体工作。各学院安排专人负责各级大学生创新创业训练计划项目的具体实施和管理工作，落实项目初审、中期检查、后期结题、材料归档等具体事宜，做好与相关单位的联络工作。

第六条  按照“统一组织、鼓励创新、强化过程、注重实效”的原则，大学生创新创业训练计划每年以项目形式立项实施，实行项目负责人负责制。项目负责人为在校全日制普通本科生。项目需在指导教师指导下完成，指导老师原则上应具有中级以上职称，具有项目研究所需的业务水平和相应的科学研究能力。

指导教师应围绕项目技术理论、方案设计、工作路线和安全教育等方面对学生进行指导，并定期组织学生交流研讨。鼓励指导教师结合本人科研与技术开发（服务）课题中的子项目对学生进行指导。每位指导教师每次指导项目数原则上不超过四项。有学术不端行为记录的教师不得担任指导教师，严禁指导教师代学生申报和完成课题研究，一旦发现将取消该教师今后的指导教师资格。

第三章  申报立项

第七条  大学生创新创业训练计划项目内容包括创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目三类。

创新训练项目是本科生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性研究项目设计、研究条件准备和项目实施、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作。  创业训练项目是本科生团队，在导师指导下，团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、参加企业实践、撰写创业报告等工作。创业实践项目是学生团队，在学校导师和企业导师共同指导下，采用前期创新训练项目（或创新性实验）的成果，提出一项具有市场前景的创新性产品或者服务，以此为基础开展创业实践活动。       省级项目实施期限为一年，国家级项目实施期限最长不得超过两年，原则上要求项目负责人在毕业前完成项目。

第八条  创新创业训练计划项目按照学生自愿申请、学院遴选推荐、专家论证评审及学校择优资助的程序进行。

（一）学生申请

凡我校成绩优良、学有余力、具有一定专业知识和技能基础的在校全日制普通本科生均可自愿申报，项目负责人须为全日制普通本科学生。每个项目由3—5名相关专业学生组成项目研究团队，团队的组建提倡学科交叉与联合。每名学生每次只能主持或参加一个创新创业训练计划项目，不得同时主持或参加两个或两个以上创新创业训练计划项目。曾作为主持人申报过创新创业训练计划项目但未结项的同学，不得作为主持人或参与人申报新项目。项目组成员在认真讨论的基础上，按要求填写《安徽财经大学大学生创新创业训练计划项目申请书》，并在规定时间内登陆安徽财经大学创新创业训练计划项目管理系统，完成申报。

- 学院推荐

项目负责人所在学院要及时组织有关专家，对本学院申报的大学生创新创业训练计划项目进行初审评选，并在规定时间内，择优、限额推荐到学校负责此项工作的部门。

- 评审立项

学校负责此项工作的部门负责组织专家，对学院推荐的创新创业训练计划项目进行评审，评审结果向全校公示三天。公示无异议的项目报经省教育厅、教育部批准，学校发文后正式立项。

第四章  项目管理

第九条  大学生创新创业训练计划项目立项后，项目负责人和指导教师应及时组织项目组成员利用业余时间有计划地开展工作。项目进行过程中，任何人（包括指导教师和学生）不得以任何理由影响正常的教学活动。

第十条  中期检查

项目负责人需在规定时间内登陆安徽财经大学创新创业训练计划项目管理系统，填写安徽财经大学大学生创新创业训练计划项目中期检查表。学校和学院也要对项目进展情况进行阶段性检查。检查内容主要包括：项目计划执行情况、经费开支情况、取得的阶段性成果和存在问题等。对工作不力、因主观原因造成项目停滞不前或进展缓慢的，责令限期改进，否则学校将冻结后续项目经费并追回已拨经费，并对情节特别恶劣的项目负责人按照学校相关规定进行处理。

第十一条 项目变更

项目进行过程中，原则上不允许变更。确需变更的，涉及变更研究内容、参加人员和结题时间等事项时，项目负责人应提出书面报告，按照下列规定处理。

（一）成员变更

项目负责人因故确实不能或不宜继续主持项目的，由所在学院提出变更意见，由分管院领导签字、学院盖章后报学校审核同意后方可更换。项目成员确因个人原因不能继续进行项目研究的，由学院根据项目进展情况决定是否变更，并将结果报学校负责此项工作的部门备案。项目成员顺序需要调整的，由学院决定是否调整，并将结果报学校负责此项工作的部门备案。

- 指导教师变更

指导教师因故短期不能履行指导任务的，应安排其他教师完成指导工作；指导教师因故长期不能履行指导任务的，由学院提出变更意见，由分管院领导签字、学院盖章后经学校负责此项工作的部门审核同意后予以变更。

- 项目结题时间变更

立项项目应按期完成，确因特殊原因需提前或延期结题的，应由项目负责人提出书面报告，经分管院领导签字、学院盖章后，报学校负责此项工作的部门批准。创新训练项目和创业训练项目必须在学生毕业离校前完成；创业实践项目负责人毕业后可根据情况更换负责人，或是在能继续履行项目负责人职责的情况下，以大学生自主创业者的身份继续担任项目负责人。

- 无故放弃项目

需在项目结题前向学院出具相应材料说明理由，由分管院领导签字、学院盖章后经学校负责此项工作的部门批准即可终止。项目终止后，学校将不再资助该项目，已经拨给该项目的经费应予以返还。

第十二条  成果管理

（一）成果归属

安徽财经大学创新创业训练计划项目的研究成果，包括论文、专利、获奖、模型、软件、样品、装置、设计图纸、成果应用与转化等，均应注明“安徽财经大学大学生创新创业训练计划资助”及项目编号，项目研究成果所有权归属安徽财经大学。

- 资料存档

大学生创新创业训练计划资料应归档，归档内容包括：项目立项、中期检查、结项汇总表、学生延期、终止项目申请表，以上归档材料由学校负责此项工作的部门保存原件一套，项目所在学院保存副本（或复印件）一套；所有项目的立项申请书、中期检查报告、经费使用记录、结项验收报告、研究论文、专利授权证书、样品、计算机程序、设计文件等、实物性成果由项目均由所在学院保存。归档材料保存期限不少于四年。学校适时将研究成果汇编，并在校内组织成果展示与交流。

第十三条 质量监控

- 对在项目申报、实施、结项验收过程中，弄虚作假、有学术不端、抄袭、管理不善，造成国家财产巨大损失或无正当理由不完成项目者，一经查实，学校将终止项目运行并取消其再次申报项目的资格，除冻结未用经费并追回已拨经费外，情节恶劣的学校还将按《安徽财经大学学生违纪处分办法》相关规定进行处理。

第五章  经费管理

第十四条  经费来源与发放

（一）经费来源

学校专项经费。

- 经费发放

学校根据项目类型经费一次核定，分三次拨付。立项后拨项目经费的30%，中期检查后拨项目经费的30%，结题验收通过后拨项目经费的40%。采用直接转入学生银行账号的方式支付。毕业后结项的项目，不拨发结项经费，仅颁发结项证书。

第十五条  经费使用及范围

（一）项目经费由承担项目的学生使用，教师不得使用学生项目经费，学校不得截留和挪用，不得提取管理费。

（二）经费使用范围

经费开支需按项目申报时的预算计划执行，经费使用范围原则上包括：项目研究所需的交通费（火车、汽车等公共交通）、资料费、文具费、打印费，实验材料购置费，参加学术会议和发表论文费，调研费，咨询费，创业训练、创业实践相关费用等。项目结题时，项目负责人应确保项目经费的合理、合法使用，并接受相关部门监督。

第十六条  经费管理

对出现下列情况的，学校有权责令项目负责人停止使用项目经费，将视情节轻重冻结未用经费或追缴已拨经费，情节特别恶劣按照相关规定处理：

1.因申请人执行不力，无故延期又无具体改进措施致使项目无法按预期完成的；

2.申请人将经费挪作他用的。

3.其他。

第六章  结项验收

第十七条  结项验收流程

(一) 结项申请

项目完成后，项目负责人应及时组织项目组成员填写安徽财经大学（国家级、省级）创新训练/创业训练/创业实践项目结项审批书，指导教师签署意见后，与项目成果实物及其它相关材料一并提交项目所在学院验收，并登陆项目管理系统进行结项。

- 学院验收

项目所在学院组织专家对申请验收的项目进行材料审核和评审。验收通过的，按规定时间报送学校负责此项工作的部门参加学校项目鉴定验收。

（三）项目存在下列情况之一的，学院验收不予通过：

1.结项验收资料、数据提供不真实、不完整的；

2.未完成预期成果的；

3.擅自改变原定研究目标和内容的。

（四）非创业实践项目在毕业前验收仍未通过者，项目组需写出工作报告，分析原因，由所在学院签字、盖章后统一交至学校负责此项工作的部门，学生须主动返还前期已经拨付的研究经费；创业实践项目在毕业前验收仍未通过者，项目组需写出工作报告，分析原因，由所在学院签字、盖章后统一交至学校负责此项工作的部门。

（五）学校负责此项工作的部门组织专家对省级和国家级项目成果进行评审验收。

第十八条 结项要求。项目结项验收需提交安徽财经大学（国家级、省级）创新训练/创业训练/创业实践项目结项审批书，研究成果及相关附件材料。具体形式以结题通知要求为准。

第十九条  复核与评定。

学校负责此项工作的部门组织专家对省级和国家级项目成果进行评定，并按“通过、不通过、延期”三档评定，并及时开展优秀成果遴选。

第七章  保障机制

第二十条  完成并通过鉴定验收的创新创业训练项目，学生可按《安徽财经大学普通本科学生课外教学学分制实施方案（修订）》（校政字﹝2016）39号）取得相应的学分。

第二十一条  创立实践类项目立项后，可以在申请入驻孵化基地时优先考虑。

第二十二条  学校为大学生创新创业训练计划提供坚实的硬件和软件条件，根据大学生申报项目研究的需求，保证研究场所、设备、人员、材料等相关条件。

第二十三条  学校将设立大学生创新创业训练计划项目优秀组织奖、优秀成果奖、以及优秀指导教师奖。对组织得力、实施效果显著的系（院）、成果优秀的学生和指导教师给予表彰与奖励。

第八章  附  则

第二十三条  各学院根据本办法制定相应的实施细则并报学校负责此项工作的部门备案。

第二十四条  本办法自发布之日起执行，由学校负责此项工作的部门负责解释。